## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 北京卫生职业学院二三院区学生公寓空调安装项目
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京卫生职业学院
项目负责人 |  |  | 郭文英 |  |  | 联系电话 | 13401037658
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 199.8509 | 199.8509 | 199.8509 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 199.8509 | 199.8509 | 199.8509 | — | 100% | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 北京卫生职业学院二、三院区共计安装311台宿舍空调，并完成相应电力改造工程 |  |  |  | 已完成北京卫生职业学院二、三院区共计安装311台宿舍空调及相应电力改造，确保电力供应安全、稳定
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 二、三院区宿舍安装空调311台 | 二、三院区宿舍安装空调311台 | 二院区180台、三院区131台 |  | 20 | 20
|  | 质量指标 | 采购1.5匹，二级及以上能效挂机 | 二级及以上 | 二级及以上 |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 12月底前安装完毕 | 12月底前安装完毕 | 12月底前安装完毕 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 199.850863万元 | 199.850863万元 |  | 10 | 10
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无
|  | 社会效益 指标 | 解决学生生活需求，营造良好学习生活条件 | 解决学生生活需求，营造良好学习生活条件 | 311间宿舍从无空调到有空调使用，解决了学生多年诉求 |  | 10 | 10
|  | 生态效益 指标 | 兼顾环保、节能 | 二级能效及以上，不超标配置空调 | 购买二级能效且最低满足面积的空调配置 |  | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 改善学生生活条件，解决学生困难，使学生在更好的生活环境下学习 | 改善学生生活条件，解决学生困难，使学生在更好的生活环境下学习 | 住宿学生生活条件明显改善 |  | 10 | 9 | 支撑资料有待完善
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 对住宿学生满意度测评 | 学生满意度=95% | 98.48% |  | 10 | 8 | 支撑资料有待完善
总分： | [6 empty] | 100 | 97
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。