## Sheet1
附件3
北京妇幼保健院妇女儿童保健项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 北京妇幼保健院妇女儿童保健
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京妇幼保健院
项目负责人 |  |  | 李一辰 |  |  | 联系电话 | 52275330
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 550.0749 | 550.0749 | 240.4963 | 10 | 43.72% | 4.3721
其中:当年财政 拨款
上年结转资金
|  |  | 其他资金 | 550.0749 | 550.0749 | 240.4963 |  | 43.72%
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 全市新生儿疾病筛查覆盖率98%以上，可疑病人追访率85%以上，确诊病人治疗率95%以上。确诊患者对临床随访的满意度达80%。 |  |  |  | 全市新生儿疾病筛查覆盖率98.53%，可疑病人追访率88.57%以上，确诊病人治疗率100%。确诊患者对临床随访的满意度100%。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（50分) | 数量指标 | 完成儿童残疾评估工作 | 200 | 268 |  | 8 | 8
|  |  | 培训次数 | 5 | 1 |  | 2 | 0.4 | 受疫情影响，未开展线下培训
|  |  | 完成幼儿体质监测数据处理 | 9240 | 9240 |  | 3 | 3
|  |  | 信息质控覆盖面 | 100% | 90% |  | 3 | 2.7 | 受疫情影响，质控未全覆盖
|  | 质量指标 | 按照项目管理工作要求收集汇总上报各类统计信息及个案信息 | 100% | 100% |  | 8 | 8
|  |  | 学员对相关知识、技能的掌握程度 | ≥90% | ≥90% |  | 8 | 8
|  | 时效指标 | 完成项目实施的及时性 | 及时完成 | 及时完成 |  | 8 | 8
|  | 成本指标 | 本着节俭的原则，按批复金额完成 | 550.07486万元 | 240.49634万元 |  | 10 | 10
| 效果 指标(30分） | 社会效益 指标 | 对提高妇幼卫生整体水平的促进作用有效提高 | 好/坏 | 好 |  | 30 | 29.5 | 支撑材料有待加强
| 满意度指标（10） | 服务对象满意度指标 | 学员满意度 | 100% | 100% |  | 10 | 9.5 | 支撑材料有待加强
总分： | [6 empty] | 100 | 91.4721
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。