## Sheet1
附件3
北京妇幼保健院孕产期保健管理项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 北京妇幼保健院孕产期保健管理项目
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京妇幼保健院
项目负责人 |  |  | 刘凯波 |  |  | 联系电话 | 52275325
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 1506.6232 | 1506.6232 | 1499.7312 | 10 | 99.54% | 9.9543
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 1506.6232 | 1506.6232 | 1499.7312 | — | 99.54% | —
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 开展孕产期保健相关工作质量督导；开展孕产期保健人员培训与考核；印发各类孕产期保健工作相关的表、卡、册及宣传品的制作；开展孕产期保健相关管理和服务能力建设的专家研讨及相关会议；开展孕产妇死亡病例评审。 |  |  |  | 已完成计划内的孕产期相关工作质量督导、培训和考核、会议，已印制各类孕产期保健工作相关的表、卡、册及宣传品并下发至相关单位、个人；已完成计划内的孕产妇死亡病例评审。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 人员培训覆盖率 | ≥95% | 100% |  | 5 | 5
|  |  | 督导（各区覆盖情况） | 17个区 | 17个区 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 高危孕产妇管理率 | ≥99% | 99.94% |  | 5 | 5
|  |  | 产前筛查率 | ≥70% | 91.81% |  | 5 | 5
|  |  | 宫颈癌早诊率 | ≥90% | 98.5% |  | 5 | 5
|  |  | 学员对相关知识、技能的掌握程度 | 优良 | 优良 |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 按照具体工作进度，完成全年度工作计划 | 年内完成 | 年内基本完成 |  | 5 | 4 | 受疫情影响，培训、督导等工作无法按预期计划开展，被取消或线下改为线上，因此部分批复金额申请退回
|  | 成本指标 | 本着节俭的原则，按批复金额完成 | 本着节俭的原则，按批复金额完成 | 基本完成 |  | 15 | 15
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 社会效益 指标 | 有效控制孕产妇死亡率 | ＜7/10万 | 3.73/10万 |  | 5 | 5
|  |  | 严重出生缺陷产前诊断率 | ≥60% | 95.5% |  | 4 | 4
|  |  | 提供两癌筛查、更年期保健、青少年保健服务 | 按保健院工作计划开展两癌筛查、更年期保健、青少年保健服务 | 开展两癌筛查培训、督导、加强基地建设，开展更年期双向绩效评估、人员培训；开展青少年门诊督导调研、人员培训、健康营地活动、宣传资料制作 |  | 4 | 4
|  |  | 社区规范化门诊创建工作持续推进 | 制定操作规范、编制标准课件、制作考评工具；委托北京妇产医院开展基层妇幼保健人员操作技能培训共200人；开展全市社区妇女保健和儿童保健规范化门诊动态评估 | 制作妇保、儿保操作规范、标准课件，培训妇儿保人员200人，开展全市规范化门诊提档升级与动态管理工作共涉及122家机构 |  | 4 | 4
|  |  | 使受培训人员掌握相关知识、技能、更好的为妇女人群服务 | 提高培训人员知识和业务技能 | 通过培训，切实提升从业人员诊断治疗能力、危重抢救能力、多科合作能力、信息填报能力、健康教育能力等各项业务技能 |  | 4 | 4
|  |  | 加强两癌筛查基地建设，提升基层人员水平 | 完善基地建设，开展相关培训 | 完成全市两癌筛查基地工作总结会，各培训基地通过线上培训平台、线上会议、答疑沟通会、线上培训、线上答题考核等形式，按要求完成9000人次培训和60人次进修工作 |  | 4 | 4
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 可持续影响指标 | 对提高妇幼卫生整体水平的促进作用 | 显著 | 显著 |  | 5 | 5
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 技能培训满意度 | ≥80% | 96.81% |  | 4 | 9 | 支撑材料有待加强
|  |  | 孕产期基本公共卫生项目满意度 | ≥90% | 95% |  | 3
|  |  | 增补叶酸项目满意度 | ≥90% | 96% |  | 3
总分： | [6 empty] | 100 | 97.9543
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
#DIV/0!