## Sheet1
附件3
北京市对口支援凉山州妇幼健康能力提升项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 北京市对口支援凉山州妇幼健康能力提升项目
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京妇幼保健院
项目负责人 |  |  | 韩历丽 |  |  | 联系电话 | 18811061438
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 30.136 | 30.136 | 14.3342 | 10 | 47.57% | 4.7565
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 30.136 | 30.136 | 14.3342 | — | 47.57% | —
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 建立对口支援长效协作机制，完善凉山州妇幼健康服务网络和工作机制，加强美姑县妇幼健康服务人员医疗保健管理和服务能力建设，提升预防母婴传播服务质量和防治效果。 |  |  |  | 与凉山州美姑县妇计中心建立了对口支援长效协作机制，完善凉山州妇幼健康服务网络和工作机制，加强美姑县妇幼健康服务人员医疗保健管理和服务能力建设，促进了产科建设并实现分娩，促进了妇女保健及孕产保健能力提升，提升预防母婴传播服务质量。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 培训人数 | 100 | 327 |  | 10 | 9 | 年初指标设置与实际完成值偏差较大
|  | 质量指标 | 妇幼健康服务及管理能力 | 达成预期目标 | 基本达成预期目标且效果较好 |  | 20 | 19 | 2022年已派驻专家3名，帮助美姑县妇计中心筹建产科，并实现了首例分娩，进行了围产保健及妇女保健管理指导。部分派驻计划受疫情影响未执行，涉及经费已及时退回，拟定于2023年再次开展工作。
|  | 时效指标 | 项目实施的及时性 | 100% | 100% |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 根据节俭的原则，结合预算批复金额完成相关工作 | 30.136万元 | 14.3342万元 |  | 10 | 10
| 效果指标(30分) | 社会效益 指标 | 使受培训人员掌握相关知识、技能、更好的为妇幼人群服务 | 使受培训人员掌握相关知识、技能、更好的为妇幼人群服务 | 基本达成预期目标且效果较好 |  | 30 | 29 | 2022年已通过业务培训、查房带教、病案讨论、下乡指导等方式使受训人员掌握了相关知识和技能，开展健康教育等活动。受疫情影响凉山州暂停进京进修计划，涉及经费已及时退回，拟定于2023年再次开展工作。
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 受援对象满意度 | ≥80% | 94.12% |  | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 100 | 91.7565
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。