## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 北京市计划生育协会家庭服务管理项目
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市计划生育协会
项目负责人 |  |  | 陆熙 |  |  | 联系电话 | 63285863
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 110 | 110 | 110 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 110 | 110 | 110 | — | 100% | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — | #DIV/0! | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — | #DIV/0! | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 开展婴幼儿照顾服务工作和青春健康项目。发挥婴幼儿照护服务专委会优势，引领托育行业健康发展。开展青春健康大型宣传活动3次，10所高校参与青春健康教育活动，0-3岁婴幼儿家庭受益人次10000人， |  |  |  | 完成3次青春健康大型宣传活动：“青春有爱”主题宣传活动、世界避孕日主题活动、世界艾滋病日主题活动。25所高校上万人次参与青春健康教育活动。开展健康的样子儿童作品征集活动，共征集5020个儿童作品，评选出优胜作品113个并开展表彰发布活动。线上推出每周一课科学育儿项目，点击人数超过10万人次。开展2022年小额项目科学育儿项目，遴选10个备案托育机构开展百场科学育儿亲子课程活动。开展千元托育券发放活动，累计发放1215张托育券。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 青少年健康发展大型宣传活动 | 3次 | 3次 |  | 5 | 5
|  |  | 0-3岁婴幼儿家庭受益人次 | 10000人 | 线下百场科学育儿活动+托育券活动1215人次+线上课程10万人次 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 活动宣传率 | ≥95% | ≥95% |  | 15 | 15
|  | 时效指标 | 预计完成时间 | 2022年12月31号前 | 2022年12月31号前 |  | 15 | 15
|  | 成本指标 | 预算控制金额 | ≤110万元 | 110万元 |  | 10 | 10
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 社会效益 指标 | 提高儿童家庭科学育儿水平，提高青年人健康水平，促进家庭幸福。 | 提高儿童家庭科学育儿水平，提高青年人健康水平，促进家庭幸福。 | 提高儿童家庭科学育儿水平，提高青年人健康水平，促进家庭幸福。 |  | 30 | 29 | 效益指标量化不足
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 可持续影响指标 | 无 | 无 | 无
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 青少年及婴幼儿家庭满意度 | ≥80% | ≥80% |  | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 100 | 99
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。