## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 网络与安全硬件购置
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市医药卫生科技促进中心
项目负责人 |  |  | 曹建 |  |  | 联系电话 | 13661076047
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 22.668 | 22.668 | 22.653 | 10 | 99.93% | 9.9934
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 22.668 | 22.668 | 22.653 | — | 99.93% | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 预算执行采购执行到货后，3个月内完成到货验收及上架调试应用，交换机、防火墙、路由器各一台，设备可持续服务不少于6年，网络设备更新后，使用科室满意度总体满意。 |  |  |  | 12月合同签订并支付款项后，供货方按照要求供应了交换机、防火墙、路由器各一台，科促中心到货后2个月内完成了安装调试，使用科室满意度总体满意。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 防火墙数据量 | 等于1套 | 1 |  | 7 | 7
|  |  | 交换机数量 | 等于1台 | 1 |  | 7 | 7
|  |  | 路由器数量 | 等于1台 | 1 |  | 8 | 8
|  | 时效指标 | 上线使用周期 | ＜3个月 | 2个月 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 验收合格率 | ≥95% | ≥95% |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 预算控制数 | 22.668万元 | 22.653万元 |  | 8 | 8
| 效果指标(30分) | 经济效益 | 无 | 无 | 无
|  | 社会效益 | 无 | 无 | 无
|  | 生态效益 | 无 | 无 | 无
|  | 可持续影响指标 | 网络设备服务时长 | ≥6年 | 6年 |  | 30 | 27 | 支撑资料不足
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 被服务科室人员满意度 | ≥90% | 100% |  | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 100 | 96.9934
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。