## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 北京市肝病研究所感染与传染性疾病诊疗抗体研发平台
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京肝病研究所
项目负责人 |  |  | 马迎民 |  |  | 联系电话 | 83997004
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 466.4684 | 500.4884 | 100.6735 | 10 | 20.12% | 2.0115
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 400 | 400 | 34.2051 | — | 8.551% | —
|  |  | 上年结转资金 | 66.4684 | 100.4884 | 66.4684 | — | 66.15% | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 1. 开发感染与传染性疾病相关抗体1-3个。 2. 开展对外服务，提供筛选分泌抗体阳性细胞服务，构建抗体稳定表达细胞系1-3株；发表SCI文章1篇。 3. 申请专利1到3个，申请获得课题1-2个，人才培养1名。 |  |  |  | 1. 开发相关抗体3个，并进行下游诊断试剂开发。 2. 开展一项筛选分泌抗体阳性细胞服务，仍在进行中；构建抗体稳定表达细胞系3株；发表SCI文章1篇，核心期刊文章1篇。 3. 获批一项专利，还有一项专利正在申报；申请获得省部级课题1个，人才培养1名。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 获得课题 | ≥1个 | 1个 |  | 3 | 3
|  |  | 获得细胞株 | ≥1株 | 2株 |  | 5 | 5
|  |  | 培养人才数量 | 1人 | 1人 |  | 5 | 5
|  |  | 发表文章 | ≥1篇 | 2篇 |  | 4 | 4
|  |  | 会议、培训的参加人数 | ≥50人 | 107人 |  | 4 | 4
|  |  | 举办会议次数 | 1次 | 1次 |  | 4 | 4
|  |  | 申请专利 | ≥1个 | 2次 |  | 5 | 5
|  |  | SCI文章 | ≥1篇 | 2篇 |  | 3 | 3
|  | 质量指标 | 课题级别 | 省部级 | 省部级 |  | 3 | 3
|  |  | 学术活动讲座专家的级别 | 高级职称 | 高级职称 |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 制备抗体及检测实验进度 | 2022年1月到12月 | 2022年1月到12月 |  | 5 | 5
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | ≤500.4884万元 | 100.6735万元 |  | 4 | 4
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 社会效益 指标 | 获得抗体，且将其运用到下游诊断技术及诊断试剂研发，并申报专利 | 获得抗体，且将其运用到下游诊断技术及诊断试剂研发，并申报专利 | 获得抗体，且将其运用到下游诊断技术及诊断试剂研发，并申报专利 |  | 15 | 14.5 | 效益指标量化不足
|  | 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 | 实现项目成果的下游研发，试剂继续优化 | 实现项目成果的下游研发，试剂继续优化 | 实现项目成果的下游研发，试剂继续优化 |  | 15 | 14.5 | 效益指标量化不足
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥90% | 100% |  | 10 | 9 | 进行了满意度调查，但未进行数据分析
总分： | [6 empty] | 100 | 90.0115
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。