## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 北京市卫生健康监督所互联网接入项目
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市卫生健康监督所
项目负责人 |  |  | 郑宏杰 |  |  | 联系电话 | 83366835
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | — | 100% | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 项目为办公电脑、信息系统等提供不间断网络接入服务，确保办公电脑正常上网，确保业务信息系统网络接入连续性。 |  |  |  | 项目为办公电脑、信息系统等提供不间断网络接入服务，实现了办公电脑正常上网，实现了业务信息系统互联网接入。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 互联网接入带宽兆数 | 不超过100兆 | 100兆 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 互联网运行正常 | 7*24小时 | 7*24小时 |  | 20 | 20
|  | 时效指标 | 项目实施的及时性 | 12个月 | 12个月 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 35.5万 | 35.5万 |  | 10 | 10
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无
|  | 社会效益 指标 | 保证7*24互联网运行正常，保障日常工作正常开展； | 保证7*24互联网运行正常，保障日常工作正常开展； | 保证7*24互联网运行正常，保障日常工作正常开展； |  | 15 | 13 | 支撑资料有待完善
|  | 生态效益 指标 | 无
|  | 可持续影响指标 | 互联网接入保障运行正常 | ≥1年 | 1年 |  | 15 | 15
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 大于等于95% | 100% |  | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 100 | 98
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。