## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 北京市卫生健康监督所卫生监督信息化运维项目
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市卫生健康监督所
项目负责人 |  |  | 徐勇 |  |  | 联系电话 | 83366830
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 678.9298 | 678.9298 | 677.765 | 10 | 99.83% | 9.9828
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 678.9298 | 678.9298 | 677.765 | — | 99.83% | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 1.通过对公共场所室内环境卫生在线监控管理系统进行运维，满足公共场所卫生监督管理需要，建立健全公共场所卫生监测体系，提高行政管理工作效率。2.通过开展游泳池在线监控系统1个系统平台及80个探头设备进行运维，提高游泳场所的水质监督管理水平，保障检测系统的正常运行。3.通过开展生活饮用水在线监测网运行维护，保持在线监测平台正常运转，为我市大型活饮水安全动提供有力保障。4.通过开展北京市卫生监督信息统计及执法系统维护，提高卫生监督现代化综合管理水平，促进单位信息化建设发展，为首都公共卫生事业发展提供支持，为今后提高监督能力和领导决策提供支撑。5.落实相关法律、法规、标准等对网络安全的要求，保证北京市卫生健康监督所信息系统顺利通过等级保护测评机构的测评，确保系统的持续安全，提高信息系统整体的安全防护能力，满足北京市卫生健康监督所的业务需求和网络安全需求。 |  |  |  | 1.通过对公共场所室内环境卫生在线监控管理系统进行运维，1个系统平台和192个探头的现场设备运行良好，满足了公共场所卫生监督管理需要，完善了公共场所卫生监测体系，提高了行政管理工作效率;2.通过对游泳池在线监控系统进行运维，1个系统平台和80个探头的现场设备运行良好，保障检测系统的正常运行，提高了游泳场所的水质监督管理水平;3.生活饮用水在线监测网全年不间断提供数据保障，按规定维护硬件18套，为我市大型活饮水安全动提供有力保障。4.通过开展北京市卫生监督信息统计及执法系统维护，提高卫生监督现代化综合管理水平，促进单位信息化建设发展，为首都公共卫生事业发展提供支持，为今后提高监督能力和领导决策提供支撑；5.信息安全等级保护系统改造项目各类软硬件运行维护数量20台/套，年度内未发生网络安全案事件，确保信息系统的安全稳定运行，通过网络安全等级保护三级测评。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 卫生监督信息统计及执法系统维护硬件维护数量 | 89台（套） | 全年维护硬件89套 |  | 3 | 3
|  |  | 信息安全等级保护运维数量 | 20台（套） | 软硬件维护数量20台/套 |  | 3 | 3
|  |  | 游泳池水质在线监控管理系统设备运维维护系统平台数量 | 1个 | 1个系统平台的现场设备运行良好 |  | 3 | 3
|  |  | 公共场所室内空气监测系统设备运维维护系统平台数量 | 1个 | 1个系统平台的现场设备运行良好 |  | 3 | 3
|  |  | 游泳池水质在线监控管理系统设备运维维护探头数量 | 80个 | 80个探头的现场设备运行良好 |  | 3 | 3
|  |  | 生活饮用水在线监测设备运维硬件维护数量 | 18套 | 在线监测网18套饮用水在线检测设备 |  | 3 | 3
|  |  | 卫生监督信息统计及执法系统维护软件维护数量 | 21套 | 全年维护软件21套 |  | 3 | 3
|  |  | 公共场所室内空气监测系统设备维护探头数量 | 192个 | 192个探头的现场设备运行良好 |  | 3 | 3
|  | 质量指标 | 网络安全符合等保要求 | 网络安全符合等保要求 | 通过等保测评 |  | 3 | 3
|  |  | 公共场所室内空气监测系统设备正常运行 | 公共场所室内空气监测系统设备正常运行 | 系统设备安装运行良好 |  | 3 | 3
|  |  | 卫生监督信息统计及执法系统维护系统响应率 | 响应率100% | 100% |  | 3 | 3
|  |  | 卫生监督信息统计及执法系统维护正常运行率 | ≥99% | 大于99% |  | 3 | 3
|  |  | 游泳池水质在线监控管理系统设备正常运行 | ≥95% | 系统设备安装运行良好,达到了95% |  | 3 | 3
|  |  | 生活饮用水在线监测网正常运行率 | ≥85% | 整年度不间断提供数据保障 |  | 3 | 3
|  | 时效指标 | 项目整体进度实施完成时间 | 12月前全部完成 | 12月前全部完成 |  | 4 | 4
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 不超过678.9298万元 | 677.765万元 |  | 4 | 4
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 对设备及时更新、升级、改造的保障作用 | 保持运维系统运行稳定顺畅，提高卫生监督现代化综合管理水平 | 运维系统运行稳定顺畅，提高了卫生监督现代化综合管理水平 |  | 10 | 10
|  | 社会效益 指标 | 保障系统运行稳定顺畅，及时提供数据，提高卫生监督现代化综合管理水平，增强卫生监管保障能力 | 提高卫生监督水平，保障人民健康 | 较显著，及时提供数据，提高卫生监督管理水平，增强卫生监管保障能力 |  | 10 | 8 | 支撑资料有待完善
|  | 生态效益 指标 | 不涉及
|  | 可持续影响指标 | 降低系统安全风险，提高安全防护能力 | 保障系统运行稳定 | 未发生网络安全案事件 |  | 10 | 10
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 生活饮用水在线监测网使用人员满意度 | ≥85% | 95% |  | 2.5 | 2.5
|  |  | 卫生监督信息统计及执法系统使用人员满意度 | ≥90% | 100% |  | 2.5 | 2.5
|  |  | 公共场所室内监测系统设备使用人员满意度 | ≥80% | 100% |  | 2.5 | 2.5
|  |  | 游泳池水质在线监测系统设备使用人员满意度 | ≥85% | 100% |  | 2.5 | 2.5
总分： | [6 empty] | 100 | 97.9828
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。