## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 北京市卫生健康监督所卫生监督行政业务及物业管理保障项目
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市卫生健康监督所
项目负责人 |  |  | 徐勇 |  |  | 联系电话 | 83366830
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 269.4038 | 269.4038 | 265.3129 | 10 | 98.48% | 9.8482
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 269.4038 | 269.4038 | 265.3129 | — | 98.48% | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 1.为监督员配备统一服装，提升卫生监督员的社会执法形象。2.在单位设立标牌、宣传栏、所荣誉室等形式，加强单位凝聚力，提高职工素质，培养卫生监督优秀文化，推动北京市卫生健康监督所社会主义核心价值体系建设。3.完成文书档案、部分声像档案的档案数字化工作，提升档案数字化水平。4.为执法人员配备相应设备，使执法工作更加高效、快捷，提高执法效率。5.及时维修（护）快速检测设备，有效保障执法使用。6.对老旧空调设备进行维修维护，清除设备故障，消除安全隐患，创造良好的办公环境。7、提供良好的物业管理服务，保障并满足楼内工作人员工作需要。 |  |  |  | 1.制作专业监督服27套；2.为所内员工提供洗涤服务；3.购买35台手持执法仪专用设备；4.28套设备检定维护;5.项目优化整理、扫描及OCR识别的效果均达到了档案数字化规范标准的要求；6.中央空调大修达到完工标准，设备运行各项达到预期目标，项目验收合格；7.所内文化建设的展示内容和展示效果越来越好，对凝聚精神力量、铸造监督铁军起到了非常积极的作用；8.完成物业管理，实现了各项基本保障，为入住单位提供了良好的办公环境。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 检定(校准)设备数量 | 12台 | 共检定校准28台 |  | 3 | 3
|  |  | 设备采购任务完成率（数量等） | 不少于35台 | 35台 |  | 3 | 3
|  |  | 监督服制装人次 | 27人次 | 制装27人次 |  | 3 | 3
|  |  | 日常运行维护和管理的办公楼的区域赵登禹路227号办公楼（不含一层血液中心、二层信息中心机房及各楼层办公室内部清洁） | 1 | 完成全年办公楼物业服务1处 |  | 3 | 3
|  |  | 中央空调大修数量 | 1台 | 完成所内中央空调大修1台 |  | 3 | 3
|  |  | 扫描所内档案数量 | 5000张 | 7896页 |  | 3 | 3
|  | 质量指标 | 日常运维和管理的质量要求设备设施正常运行，公共区域环境卫生整洁 | 日常运维和管理的质量要求设备设施正常运行，公共区域环境卫生整洁 | 日常运维和管理的质量要求设备设施正常运行，公共区域环境卫生整洁 |  | 3 | 3
|  |  | 档案扫描分辨率每英寸（度量单位：dpi) | 扫描分辨率不低于300dpi，图像清晰、完整、不失真 | 扫描分辨率为300dpi，图像清晰、完整、未失真 |  | 3 | 3
|  |  | 空调设备大修项目维修合格率及购置执法终端设备验收合格率 | 设备全部合格率100% | 执法设备全部合格100% |  | 3 | 3
|  |  | 符合卫生部卫生监督员置装质量要求，确保卫生监督员按规定着装率 | 服装合格率100% | 服装合格率100% |  | 3 | 3
|  | 时效指标 | 项目工作完成时间 | 12月 | 2022-12-01 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 269.4038万元 | 265.312912万元 |  | 10 | 10
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无
|  | 社会效益 指标 | 文化激励 | 通过文化建设，加强单位凝聚力，树立良好的社会形象 | 通过文化建设，有效加强单位凝聚力，树立良好的社会形象 |  | 15 | 13 | 支撑资料有待完善
|  | 生态效益 指标 | 无
|  | 可持续影响指标 | 保障日常监督执法、大型活动等工作正常开展 | 有效保障工作开展 | 项目开展有效有效保障工作开展 |  | 15 | 15
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 楼内工作人员、使用手持执法设备人员满意度 | ≥95% | 100% |  | 4 | 4
|  |  | 配装人员满意度 | ≥90% | 100% |  | 3 | 3
|  |  | 档案使用人员的满意度 | ≥90% | 100% |  | 3 | 3
总分： | [6 empty] | 100 | 97.8482
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。