## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 后勤安全隐患排除与维修项目
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市卫生健康监督所
项目负责人 |  |  | 徐勇 |  |  | 联系电话 | 83366830
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 152.7939 | 152.7939 | 145.9989 | 10 | 95.55% | 9.5553
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 152.7939 | 152.7939 | 145.9989 | — | 95.55% | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 1.恢复本办公楼的卫生间系统日常运行的原使用功能，改善本办公楼的工作环境，提高卫生间设备设施可靠性，消除安全隐患，提升安全水平。2.对老旧设备(消防设备）进行维修维护，提高设备使用率，消除安全隐患，提高消防安全控制能力、创造良好的办公环境。 |  |  |  | 1.全楼24个卫生间全部完成维修，计划使用功能恢复，使用人员满意；2.项目完成6套设备维修，共维修更新设备排除隐患22个，验收合格率100%，达到安全使用标准。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 维修微型消防站数量 | 6套 | 6套 |  | 10 | 10
|  |  | 维修卫生间数量 | 24个 | 24个 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 验收合格率 | ≥95% | 100% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 验收时间 | 11月完成 | 11月项目竣工验收 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 预算控制数 | 152.793921万元 | 145.998856万元 |  | 10 | 10
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无
|  | 社会效益 指标 | 提高卫生间设备设施可靠性，消除安全隐患，提升安全水平。 | 达成预期指标，提高卫生间设备设施可靠性，消除安全隐患，提升安全水平。 | 达成预期指标，提高卫生间设备设施可靠性，消除安全隐患，提升安全水平。 |  | 15 | 14 | 支撑资料有待完善
|  | 生态效益 指标 | 无
|  | 可持续影响指标 | 消防安全状况 | 保障安全 | 项目排除了隐患，保障楼内安全 |  | 15 | 14 | 支撑资料有待完善
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥95% | 100% |  | 10 | 9 | 支撑资料有待完善
总分： | [6 empty] | 100 | 96.5553
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。