## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 北京市结核病胸部肿瘤研究所实验室设备更新购置
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市结核病胸部肿瘤研究所
项目负责人 |  |  | 王建国 |  |  | 联系电话 | 13661364703
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 263 | 263 | 262.94 | 10 | 99.98% | 9.9977
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 263 | 263 | 262.94 | — | 99.98% | —
|  |  | 上年结转资金 | — | — | — | — | — | —
|  |  | 其他资金 | — | — | — | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 为实验室更新购置化学发光成像仪等13类16台基础必备设备，保障结核病、胸部肿瘤相关研究的进行，解决实验室基础设备面临的设备的不足与老化等问题。为科研各实验提供硬件支持，满足实验人员的需求。 |  |  |  | 为实验室更新购置化学发光成像仪等13类16台基础必备设备，保障结核病、胸部肿瘤相关研究的进行，解决实验室基础设备面临的设备的不足与老化等问题。为科研各实验提供硬件支持，满足实验人员的需求。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 购置科研设备数 | 16台/套 | 16台/套 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 达到国家BG9706.1标准 | 达到标准 | 达到标准 |  | 5 | 5
|  |  | 设备验收合格率 | 100% | 100% |  | 5 | 5
|  |  | 无故障开机时间 | ≥80% | 95% |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 完成方案制定和前期准备工作 | 2022年6月底前完成 | 2022年6月底前已完成 |  | 5 | 5
|  |  | 完成招标工作及签订合同 | 2022年10月底前完成 | 2022年9月底前完成 |  | 5 | 5
|  |  | 设备采购到位、安装、试运行、培训 | 2022年12月底前完成 | 2022年12月底前已完成 |  | 5 | 5
|  |  | 完成项目验收 | 2022年12月底前完成 | 2022年12月底前已完成 |  | 5 | 5
|  |  | 项目实施满意度调查 | 2022年12月底前完成 | 2023年2月底前已完成 |  | 5 | 3 | 因疫情原因，项目实施满意度调查完成时间为2023年2月
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | ≤263万元 | 262.94万元 |  | 5 | 5
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 社会效益 指标 | 设备利用效益 | ≥75% | 80% |  | 5 | 5
|  |  | 科研人员专业能力提升等方面的需求 | 满足至少20个科研人员专业能力提升需求 | 已满足超过20名科研人员的专业能力提升需求 |  | 10 | 10
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 | 为研究所科研提供强有力的硬件条件保障方面 | 得到保障 | 得到保障 |  | 15 | 15
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象（设备使用人员）满意度 | ≥90% | 85% |  | 10 | 9.4444 | 提升对设备使用人员的满意度
总分： | [6 empty] | 100 | 97.4422
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。