## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 北京市结核病胸部肿瘤研究所多学科基础上的肺癌精准免疫诊疗模式研究
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市结核病胸部肿瘤研究所
项目负责人 |  |  | 王敬慧 |  |  | 联系电话 | 13683128239
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 200 | 200 | 199.6659 | 10 | 99.83% | 9.9833
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 200 | 200 | 199.6659 | — | 99.83% | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 本项目拟在前期建立的肺癌免疫治疗队列基础上，开展基于多组学的肿瘤因素和宿主因素研究，阐明基因组学和转录组学图谱，探究肿瘤因素和宿主因素在肺癌免疫疗效的预测价值及二者的相互作用和影响，评价潜在预测标志物的临床价值和转化，同时探索原发和继发免疫逃逸机制和肿瘤进化，为临床上指导个体化免疫治疗提供坚实的数据支撑。揭示肺癌免疫治疗的肿瘤及宿主免疫相互影响的作用机制，开展临床研究优化治疗方案，探索疗效和毒副反应预测因素，以既往诊疗经验为基础，对肺癌新辅助免疫联合化疗治疗方案的有效性、安全性、患者获益情况及相关疗效及预后检测指标进行探究，并对治疗期间中医、心理方面干预效果进行初步探究为建立肺癌精准免疫诊疗模式奠定基础。 |  |  |  | 本项目多个学科（内科、外科、病理、影像、基础、中医、心理）等共同开展。建成大样本肺癌免疫治疗队列，完成肺腺癌和肺鳞癌免疫预测模型和腺癌软件。开展了前瞻性临床研究，纳入预期病例。开展了多组学肺癌免疫治疗预测标志物研究，发现多个差异表达因子，通过本项目，项目组对肺癌免疫治疗的多学科诊治达到了更加深刻的认识，形成了诊疗共识，指导临床实践，对学科建设提升起到重要作用。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 培养科研骨干 | ≥5人 | 7人 |  | 8 | 8
|  | 数量指标 | 培养研究生 | ≥5人 | 8人 |  | 8 | 8
|  | 数量指标 | 发表中英文文章 | ≥9篇 | 32篇 |  | 8 | 8
|  | 数量指标 | 申请专利 | 1项 | 3项 |  | 6 | 6
|  | 质量指标 | SCI文章累计总影响因子，中位期刊级别 | 累积总影响因子>20;中文期刊为核心期刊 | 累积总影响因子=154.385；2篇中文文章为核心期刊 |  | 8 | 8
|  | 时效指标 | 2022.12.31号前，按照数量和质量指标核对项目实施进度 | 2022年12月30日前 | 2022年12月前按数量和质量完成了项目实施进度 |  | 6 | 6
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 200万元 | 199.665932万元 |  | 6 | 6
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 社会效益指标 | 通过多学科合作，改进肺癌免疫治疗病人确诊率和有效治疗率，提供精准分析免疫疗效和预测副作用的新策略，降低疾病负担，优化现有的治疗模式，提高肺癌患者免疫新辅助治疗后病理缓解程度，提高手术成功率，改善患者长期生存 | 完成进度 | 通过多学科合作，改进肺癌免疫治疗病人确诊率和有效治疗率，提供精准分析免疫疗效和预测副作用的新策略，降低疾病负担，优化现有的治疗模式，提高肺癌患者免疫新辅助治疗后病理缓解程度，提高手术成功率，改善患者长期生存。对于接受免疫新辅助治疗后的患者，当前数据表明新辅助免疫治疗的临床应用有效的提升了局晚期NSCLC的整体手术切除率，且在保证肿瘤完全切除的基础上，有效提升了腔镜的使用率，减小了手术相关创伤，对患者整体治疗的临床获益具有巨大提升。相较于既往以化疗为基础的新辅助治疗，以PD-1类药物为基础联合化疗的治疗方案显著提升了手术R0切除率、术前降期率和病理缓解率，对局部晚期NSCLC的临床诊疗具有重要意义） |  | 30 | 29 | 已经完成预期指标，患者生存时间需要长期随访跟踪，短期一年内不能给到有关长期生存的确切结果
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 团队成员满意度 | ≥90% | 90% |  | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 100 | 98.9833
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。