## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 北京市结核病胸部肿瘤研究所生物样本库改造
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市结核病胸部肿瘤研究所
项目负责人 |  |  | 车南颖 |  |  | 联系电话 | 89509381
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 700 | 700 | 650.9791 | 10 | 93% | 9.2997
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 700 | 700 | 650.9791 | — | 93% | —
|  |  | 上年结转资金 | — | — | — | — | — | —
|  |  | 其他资金 | — | — | — | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 项目总金额700万元。其中工程方面500万元：改造现有建筑，建设独立、标准的生物样本库，提升医院的样本保藏规范储存能力。设立样本收发区、质控室、负压实验区、气相液氮存储系统、低温保存区和常温保存区。购置样本库必需设仪器备200万元：为样本库购置气相液氮罐、负80度冰箱、生物安全柜等配套仪器设备。完成设备采购安装调试，并进行竣工验收。全方位提升样本库的管理和保藏、设施、设备条件和水平，为高质量科研和转化医学研究提供必须的保障。 |  |  |  | 项目总金额700万元，已经完成支出650.979059，其中工程方面451.279059万元，设备方面199.7万元。现有建筑改造已基本完成，正在改造样本收发区、质控室、负压实验区和样本保藏区。完成样本库必需设仪器备购置和验收。随着本年度改造项目的完成，将提升样本库的管理和保藏、设施、设备条件和水平，为高质量科研和转化医学研究提供必须的保障。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 建设样本保藏室间数 | 4间 | 3间 |  | 2 | 1.5 | 因房屋加固和疫情原因，今年将达标
|  |  | 新建/改建/扩建基础设施的平方数 | 500平方米 | 350平方米 |  | 2 | 1.4 | 因房屋加固和疫情原因，今年将达标
|  |  | 新增及升级改造实验室和质控室个数 | 5个 | 3个 |  | 2 | 1.2 | 因房屋加固和疫情原因，今年将达标
|  |  | 建设样本收发、缓冲、库房、更衣室间数 | 6间 | 4间 |  | 2 | 1.3333 | 因房屋加固和疫情原因，今年将达标
|  |  | 购置必须仪器设备数量 | 30台 | 30台 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 房屋质量标准和布局。符合《工程施工质量验收规范》，符合GBT37864-2019《生物样本库质量和能力通用要求》 | 符合 | 符合 |  | 4 | 4
|  |  | 标识标牌质量标准。 符合《标志标线验收规范》 | 符合 | 符合 |  | 4 | 4
|  |  | 设备质量：达到国家及行业标准/技术参数 | 达标 | 达标 |  | 4 | 4
|  | 时效指标 | 2022年4月30日前完成工程招标代理单位选定、签订合同、采购公示意向，设备采购项目意向公开等。 | 完成 | 完成 |  | 5 | 5
|  |  | 2022年5月31日前完成工程设计、监理、施工、造价招标采购、发布招标公告、专家评审、中标公示、签订合同工作，设备采购项目立项等；6月底前完成仪器公开招标网上公示，7月底前完成公开招标工作及合同签订。 | 完成 | 设备方面按期完成；工程方面6月底前完成了合同签订 |  | 5 | 4
|  |  | 2022年6月设计、监理、施工单位进场，施工同期进行、附属设备安装调试；12月底前完成工程设备安装调试，竣工验收；12月底前完成仪器设备购置安装验收工作。 | 完成 | 监理6月进场，施工方同期进场，12月底前完成了专用设备验收工作。工程方法未完工。 |  | 5 | 4 | 房屋结构需要重新加固，叠加疫情因素，影响了工期,需要加固，叠加疫情因素，影响了工期
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | ≤700万元 | 650.979059万元 |  | 10 | 10
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 社会效益 指标 | 服务面向北京市、京津冀地区和全国的基础研究科研院所、全国多地的结核病防治结构和传染病医院，经过5-10年的建设，增加共享合作单位30-50家。 | 合作单位得到增加 | 合作单位得到增加 |  | 15 | 14 | 待改造完成后将逐渐发挥作用并产生效益
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 | 通过改造升级，改良样本出入库流程和系统可操作性；适当扩大了样本保藏区域，明确功能分区和工作流向，设置负压实验室保证生物安全，保障研究所未来5-10年生物样本规范、安全、高效地保存并使用。 | 有效保障 | 有效保障 |  | 15 | 15
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | ＞95% | 96% |  | 10 | 8 | 暂未开展满意度调查
总分： | [6 empty] | 100 | 91.733
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。