## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 中共北京市卫生健康委员会党校教研软实力提升项目
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 中共北京市卫生健康委员会党校
项目负责人 |  |  | 武颖 |  |  | 联系电话 | 62452419
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 35.26 | 35.26 | 27.22 | 10 | 77.2% | 7.7198
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 35.26 | 35.26 | 27.22 | — | 77.2% | —
|  |  | 上年结转资金 | — | — | — | — | — | —
|  |  | 其他资金 | — | — | — | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 党员教育工作是党的建设的基础性工作。党校（行政学院）应当重视图书馆（室）建设，加强图书文献、信息的采集、整理和开发，积极推进数字资源共建共享工作。为加强培训效果，提高本校教研软实力，不断充实图书馆文献资源，加强本校图书馆建设和数字化知识服务平台建设。因此，本项目主要包含图书馆图书购置费4.5万元，知识服务平台采购20万元/年，1部教材或学术专著出版费5万元，2项北京市党校系统重点调研课题经费共2.88万元，2项北京市党校系统智库项目经费共2.88万元。全年预算数35.26万元。 |  |  |  | 2022年度完成图书馆图书购置811部，金额44999.72元，知识服务平台采购20万元/年，2项北京市党校系统智库项目经费共2.72万元。全年实际执行数共计27.22万元。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 图书购买数量 | 约800册 | 约800册 |  | 5 | 5
|  | 数量指标 | 购置知识服务平台数量 | 1年 | 1年 |  | 5 | 5
|  | 数量指标 | 项目研究成果报告 | 4个 | 2个 |  | 1 | 0.5 | 因上级单位在全系统发布的立项课题，存在一定的立项率，本年度课题整体立项率不高，评审严格，我校参与申报的4个项目中仅有2个项目获批立项，故本年度项目成果报告为2个。下年度我校将加强对年轻老师的传帮带培训指导，提升课题立项率。
|  | 数量指标 | 教材或者专著出版 | 1部 | 0部 |  | 1 | 0 | 拟计划出版教材《学思践悟——边疆民族地区村党支部书记培训班学以致用实例选编》，经与多家出版社联系沟通，该书内容由于涉及全国21个省（市、自治区）50个边疆少数民族地区，根据新闻出版署相关规定，对涉及“边疆民族”内容的书籍，出版社不予以批准发行，故本年度暂缓该教材的出版。
|  | 数量指标 | 组织开展课题调研 | 4项 | 2项 |  | 1 | 0.5 | 因上级单位在全系统发布的立项课题，存在一定的立项率，本年度课题整体立项率不高，评审严格，我校参与申报的4个项目中仅有2个项目获批立项。下年度我校将加强对年轻老师的传帮带培训指导，提升课题立项率。
|  | 质量指标 | 正版图书率 | 100% | 100% |  | 6 | 6
|  | 质量指标 | 资助出版高质量学术著作 | 符合《科研立项支持及成果奖励制度》 | 未出版 |  | 1 | 0 | 拟计划出版教材《学思践悟——边疆民族地区村党支部书记培训班学以致用实例选编》，经与多家出版社联系沟通，该书内容由于涉及全国21个省（市、自治区）50个边疆少数民族地区，根据新闻出版署相关规定，对涉及“边疆民族”内容的书籍，出版社不予以批准发行，故本年度暂缓该教材的出版。
|  | 质量指标 | 课题评审合格率 | 85% | 100% |  | 1 | 1
|  | 时效指标 | 图书购买时限 | 2022年9月30日之前 | 2022年9月30日之前 |  | 6 | 6
|  | 时效指标 | 采购知识服务平台时限 | 2022年12月31日之前 | 7月 |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 教材或者专著出版时限 | 2022年12月31日之前 | 未出版 |  | 1 | 0 | 拟计划出版教材《学思践悟——边疆民族地区村党支部书记培训班学以致用实例选编》，经与多家出版社联系沟通，该书内容由于涉及全国21个省（市、自治区）50个边疆少数民族地区，根据新闻出版署相关规定，对涉及“边疆民族”内容的书籍，出版社不予以批准发行，故本年度暂缓该教材的出版。
|  | 时效指标 | 课题调研报告提交 | 2022年12月31日之前 | 2022年12月31日之前 |  | 1 | 1
|  | 成本指标 | 图书购置预算控制数 | ≤4.5万元 | 4.5万元 |  | 5 | 5
|  | 成本指标 | 知网平台预算控制数 | ≤20万元 | 20万元 |  | 5 | 5
|  | 成本指标 | 出版资助预算控制数 | ≤5万元 | 0 |  | 1 | 0 | 拟计划出版教材《学思践悟——边疆民族地区村党支部书记培训班学以致用实例选编》，经与多家出版社联系沟通，该书内容由于涉及全国21个省（市、自治区）50个边疆少数民族地区，根据新闻出版署相关规定，对涉及“边疆民族”内容的书籍，出版社不予以批准发行，故本年度暂缓该教材的出版。
|  | 成本指标 | 课题研究预算控制数 | ≤5.76万元 | 2.72万元 |  | 5 | 5
|  | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 社会效益指标 | 提升教研人员的科研实力 | 有所提升 | 有所提升 |  | 30 | 30
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 教职员工和学员满意度 | ≥90% | ≥90% |  | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 100 | 92.7198
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。