## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 冬奥会公共卫生保障项目
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市疾病预防控制中心
项目负责人 |  |  | 孙鑫贵 |  |  | 联系电话 | 010-64407054
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | — | 100% | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — | #DIV/0! | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — | #DIV/0! | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| （一）开展动态风险评估工作，早期识别和发现公共卫生安全风险，及时采取控制措施，防止重大突发公共卫生事件的发生。 （二）密切监测国内外疫情，及时做好疫情态势研判和风险管理，做到传染病疫情的早发现、早诊断、早报告、早隔离、早治疗。 （三）创造良好的社会卫生环境，提高公共卫生质量。确保冬奥会期间奥运村、奥运场馆和酒店不发生饮用水污染事件，避免集中空调污染带来的健康危害；降低重点行业和场所的病媒生物密度，力促冬奥会奥运场馆、奥运村及其周边环境的病媒生物密度达到或低于国家标准的要求，严防媒介生物性传染病的发生。 （四）按照属地化管理和预防为主的原则，做好人员、物资、技术、车辆等各项应急准备与标准储备，及时有效处置突发公共卫生事件。 |  |  |  | 完成冬奥会公共卫生风险评估报告的撰写，在中国疾控中心指导下，开展了国内外疫情监测、多省市经验交流，动态做好疫情态势研判。冬奥会期间保障签约饭店60家，非签约酒店97家、集中住地13家及备用酒店2家，协调公共卫生保障人员149人开展公共卫生保障工作，完成人员培训，未发生核心区水污染事件，未发生集中空调污染带来的健康危害；核心区及周边环境病媒生物密度达到国家标准要求，未发生媒介生物传染病；做好人员调配及物资、技术、车辆等各项应急准备与标准储备，及时有效处置突发公共卫生事件。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 冬奥会、冬奥会测试赛风险评估工作 | 1项 | 1项 |  | 5 | 5
|  | 数量指标 | 保障人员培训次数 | 2次 | 2次 |  | 5 | 5
|  | 数量指标 | 检测呼吸道、自然疫源、肠道各类疫情人员或媒介样本 | 200件 | 200件 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 核心区场所保障率 | 100% | 100% |  | 8 | 8
|  | 质量指标 | 培训合格率 | 100% | 100% |  | 7 | 7
|  | 时效指标 | 预计完成时间 | 12月底前 | 3月13号 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 预算控制金额 | ≤22.8万元 | 22.8万元 |  | 10 | 10
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标
|  | 社会效益 指标 | 有力保障了各方人员健康。赛时期间，不发生聚集性、溢出性疫情，城市防控动态清零。 | 有力保障了各方人员健康。赛时期间，不发生聚集性、溢出性疫情，城市防控动态清零。 | 有力保障了各方人员健康。赛时期间，未发生聚集性、溢出性疫情，城市防控动态清零。 |  | 15 | 14.5 | 效益指标量化不足
生态效益 指标
|  | 可持续影响指标 | 冬奥会核酸检测策略和隔离防护策略应用于之后的大型活动保障工作中 | 有效保障 | 有效保障 |  | 15 | 14.5 | 效益指标量化不足
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 核心区机构人员满意度 | ≥90% | ≥90% |  | 10 | 9 | 未做满意度调查
总分： | [6 empty] | 100 | 98
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。