## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 北京市新冠疫苗接种管理平台项目
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市疾病预防控制中心
项目负责人 |  |  | 李刚 |  |  | 联系电话 | 010-64407074
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 1626 | 1626 | 1543.428 | 10 | 94.92% | 9.4922
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 1626 | 1626 | 1543.428 | — | 94.92% | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — | — | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 通过建设北京市新冠疫苗接种管理平台，实现对全市大规模人群的新冠疫苗接种管理，实现市区两级新冠疫苗的指挥调度，实现对接种和疫苗的监控管理，为新冠疫苗接种的全过程提供信息化支撑服务，有效提升新冠疫苗接种的高效性和安全性。 |  |  |  | 通过该项目建立了满足新冠疫苗大规模人群接种业务需求的平台，满足了市经信局会同市卫健委、市疾控中心按照市疫苗接种组织协调工作部署要求，满足了新冠疫苗接种和管理需求，为新冠疫苗接种的全过程提供信息化支撑服务，有效提升新冠疫苗接种的高效性和安全性。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 完成新冠疫苗接种管理平台建设 | 1套 | 1套 |  | 4 | 4
|  | 数量指标 | 完成新冠疫苗市区两级指挥调度平台建设 | 1套 | 1套 |  | 4 | 4
|  | 数量指标 | 完成新冠疫苗接种业务对接接口建设 | 1套 | 1套 |  | 4 | 4
|  | 数量指标 | 完成新冠疫苗数据共享服务建设 | 3个 | 3个 |  | 4 | 4
|  | 数量指标 | 完成新冠疫苗团体接种预约系统建设 | 1个 | 1个 |  | 4 | 4
|  | 数量指标 | 租赁冷链温度视频监控设备软件 | 3个 | 3个 |  | 4 | 4
|  | 数量指标 | 第三方软件测评 | 1次 | 1次 |  | 4 | 4
|  | 数量指标 | 等保测评 | 1次 | 1次 |  | 4 | 4
|  | 数量指标 | 冷链温度视频监控数据存储 | 61块 | 61块 |  | 4 | 4
|  | 质量指标 | 项目初验验收合格率 | 100% | 100% |  | 4 | 4
|  | 时效指标 | 问题及时处理率 | ≥90% | 99% |  | 4 | 4
|  | 时效指标 | 项目执行有效期 | 2022年全年 | 2022年全年 |  | 3 | 3
|  | 成本指标 | 项目预算控制金额 | 1626万元内 | 1543.428万元 |  | 3 | 3 | 因合同第五条条款约定，剩余合同金额需在项目终验合格后支付，预计2023年支付
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 社会效益 指标 | 规范全市新冠疫苗接种业务流程，提高接种效率 | 规范全市新冠疫苗接种业务流程，提高接种效率 | 规范全市新冠疫苗接种业务流程，提高接种效率 |  | 30 | 30
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 可持续影响指标 | 无 | 无 | 无
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 满意度调查 | ≥90% | 95% |  | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 100 | 99.4922
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。