## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 北京市疾病预防控制中心公务用车购置
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市疾病预防控制中心
项目负责人 |  |  | 钱海坤 |  |  | 联系电话 | 010-64407330
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 63.17 | 63.17 | 63.0962 | 10 | 99.88% | 9.9883
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 63.17 | 63.17 | 63.0962 | — | 99.88% | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — | #DIV/0! | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — | #DIV/0! | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 申请购置3辆公务用车，更新我中心严重老化业务用车。 |  |  |  | 已完成购置3辆公务车
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 购置3辆公务用车 | 3辆 | 3辆 |  | 15 | 15
|  | 质量指标 | 质量合格率 | 100% | 100% |  | 15 | 15
|  | 时效指标 | 预计购置完成时间 | 2022年12月31号前 | 2022年12月12月30号 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 预算控制金额 | ≤63.17万元 | 63.096195万元 |  | 10 | 10
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 社会效益 指标 | 满足疾病防控要求，报废更新后降低维护费用 | 满足疾病防控要求，报废更新后降低维护费用 | 满足疾病防控要求，报废更新后降低维护费用 |  | 15 | 15
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 可持续影响指标 | 满足疾控中心公务车要求，8年报废后更新。 | 有效保障 | 有效保障 |  | 15 | 14 | 效益指标量化不足
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥85% | ≥85% |  | 10 | 9 | 未做满意度调查
总分： | [6 empty] | 100 | 97.9883
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。