## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 北京市疾病预防控制中心培训类项目 汇总
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市疾病预防控制中心
项目负责人 |  |  | 曾晓芃 |  |  | 联系电话 | 64407016
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 320.475 | 225.475 | 92.4687 | 10 | 41.01% | 4.1011
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 320.475 | 225.475 | 92.4687 | — | 41.01% | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 |  |  | — | #DIV/0! | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — | #DIV/0! | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 通过专业能力培训来提高全市疾病预防控制专业人员各项传染病疫情、突发事件等疫情处置和危害因素监测工作能力，有利于完成各项监测、干预、疫情处置等相关工作；掌握疫苗管理与安全接种技术，完成疫苗可预防疾病防控工作；通过健康教育、科普、健康传播能力培训，提高健康传播工作能力；通过专业能力提升培训促进北京市疾控系统专业技术人员科技创新与能力提升。 |  |  |  | 开展监测、疫情处置等相关工作所需的培训，提高专业技术人员疾病防控工作能力；对公共卫生科普专家、新闻发言人以及市、区疾控机构宣传人员进行理论和技能的培训，提高科普、宣传能力；学习公共卫生科研最新进展及管理政策解读、现场和数据管理中的工作思路和技巧，使专业技术人员和科研人员开阔工作思路，提高科研基本素养。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 计划召开各类项目培训个数 | 92 | 46 |  | 10 | 5 | 1.由于北京市疫情的影响，根据市级文件要求，线下培训的规模和时间均有明确限制，根据现有条件已尽量改为线上召开，但另一方面，各单位、各科所骨干人员基本全员参与了疫情防控专班，参加培训的学员也就是区县疾控的业务骨干基本上都抽调到了疫情防控的一线，使得培训工作无法正常开展。2.年中及年末财政2次收回培训经费。
|  | 质量指标 | 知考试得分率 | ≥85% | 85%以上 |  | 10 | 10
|  |  | 继续教育归档、及科所培训资料按照档案管理要求归档 | 继续教育归档、及科所培训资料按照档案管理要求归档 | 继续教育归档、及科所培训资料按照档案管理要求归档 |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 各类项目培训进度 | 2022年12月底前按进度完成 | 2022年12月底前部分按进度 |  | 10 | 5 | 受疫情影响，培训工作无法正常开展，年中7月前后接到市财政通知说要资金收回财政库，接到通知起不能再支出。
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 320.475万元 | 92.46869万元 |  | 10 | 10
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 社会效益 指标 | 提高专业技术人员疾病防控能力，提高科普专家科普宣传能力，对提高全民健康素养和控制疾病发生产生社会效益。 | 提高专业技术人员疾病防控能力，提高科普专家科普宣传能力，对提高全民健康素养和控制疾病发生产生社会效益。 | 提高专业技术人员疾病防控能力，提高科普专家科普宣传能力，对提高全民健康素养和控制疾病发生产生社会效益。 |  | 15 | 15
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 可持续影响指标 | 提高专业技术能力，有利于今后疾病预防控制工作的开展。 | 提高专业技术能力，有利于今后疾病预防控制工作的开展。 | 提高专业技术能力，有利于今后疾病预防控制工作的开展。 |  | 15 | 15
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 培训对象满意度 | ≥85% | ≥85% |  | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 100 | 84.1011
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。