## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 北京市疾病预防控制中心北京市传染病智慧化多点监测触发预警平台
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市疾病预防控制中心
项目负责人 |  |  | 李刚 |  |  | 联系电话 | 010-64407074
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 1709.375 | 1709.375 | 1684.037 | 10 | 98.52% | 9.8518
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 1709.375 | 1709.375 | 1684.037 | — | 98.52% | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — | #DIV/0! | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — | #DIV/0! | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 通过部署建设传染病多点监测体系，提高城市传染病监测点的部署广度和敏感性，科学设定触发条件和触发值，实现对已知传染病和未知传染病的早期感知发现。 |  |  |  | 通过该项目的实施，提高了城市传染病监测点的部署广度和敏感性，科学设定触发条件和触发值，实现对已知传染病和未知传染病的早期感知发现。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 完成平台需求规格说明书 | 1套 | 1套 |  | 15 | 15
|  | 质量指标 | 传染病多点监测预警平台部分子系统测试使用，验收合格率 | 100% | 100% |  | 15 | 15
|  | 时效指标 | 完成项目需求规格说明书撰写及通过专家评审，预计完成时间 | 22年12月31号前 | 22年12月31号前 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目预算控制金额 | ≤1709.375042万元 | 1684.037万元 |  | 10 | 10
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标
|  | 社会效益 指标 | 为全市传染病防控工作提供信息化支撑 | 为全市传染病防控工作提供信息化支撑 | 为全市传染病防控工作提供信息化支撑 |  | 15 | 14.5 | 效益指标量化有待加强
生态效益 指标
|  | 可持续影响指标 | 信息化平台建设验收完毕，保障疾控中心持续使用。 | 信息化平台建设验收完毕，保障疾控中心持续使用。 | 信息化平台建设验收完毕，保障疾控中心持续使用。 |  | 15 | 14.5
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 业务科所满意度 | ≥90% | ≥95% |  | 10 | 10 | 效益指标量化有待加强
总分： | [6 empty] | 100 | 98.8518
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。