## Sheet1
120网络院前急救培训与应急演习项目项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 120网络院前急救培训与应急演习项目
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京急救中心
项目负责人 |  |  | 张进军 |  |  | 联系电话 | 66098031
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 103.9 | 103.9 | 35.9569 | 10 | 34.61% | 3.4607
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 103.9 | 103.9 | 35.9569 | — | 34.61% | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 通过组织全市120网络院前急救人员岗前培训和专业培训、120网络院前急救应急演习项目、120网络院前急救人员新冠肺炎专题培训、120网络医疗急救调度员培训、专职驾驶员培训等专业培训、冬奥保障培训和医防融合培训，加强全市120急救人员日常急救基础知识和技能，提高应急处置能力，增强急救人才后备力量。 |  |  |  | 2022年，受新冠疫情的影响，在严格执行疫情防控和确保安全的前提下，按计划完成全市年度120网络院前急救培训项目和培训人数的任务，项目完成率90%，经费执行率34.6%，实属不易，特别是结合新冠疫情防控工作，完成了新冠肺炎全员培训工作，为抗击疫情打下了坚实的基础，实现了“零感染”的防控目标。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 培训人数 | 1770人 | 3474人 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 受训人员掌握程度 | 合格 | 合格 |  | 15 | 15
|  | 时效指标 | 培训完成时间 | 12月底 | 12月底 |  | 12 | 12
|  | 成本指标 | 预算控制数 | 103.9万元 | 35.95689万元 |  | 13 | 13
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 社会效益 指标 | 满足重大突发公共安全事故、重大疫情、自然灾害等情况下对救护车辆的需求 | 满足重大突发公共安全事故、重大疫情、自然灾害等情况下对救护车辆的需求 | 满足重大突发公共安全事故、重大疫情、自然灾害等情况下对救护车辆的需求 |  | 20 | 19.5 | 支撑材料有待加强
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 可持续影响指标 | 提高全市120急救人员服务能力与水平 | 提高全市120急救人员服务能力与水平 | 提高全市120急救人员服务能力与水平 |  | 10 | 9.5 | 支撑材料有待加强
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 患者服务对象满意度 | ≥95% | ≥99.63% |  | 10 | 9 | 支撑材料有待加强
总分 | [6 empty] | 100 | 91.4607
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.经济效益、生态效益如不涉及可填无。