## Sheet1
附件3
安全生产设施改造项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 安全生产设施改造项目
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京急救中心
项目负责人 |  |  | 苏飞 |  |  | 联系电话 | 66098110
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 229.99 | 229.99 | 215.055 | 10 | 93.51% | 9.3506
|  |  | 其中:当年财政 拨款 |  |  |  | — |  | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  |  | 其他资金 | 229.99 | 229.99 | 215.055 | — | 93.51% | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 排查安全隐患，避免发生安全事故 |  |  |  | 对燃气调压站和燃气表间设施进行了改造，为UPS加装了监测系统更换了UPS电池，对电容柜进行了更换，完成水电管线评估。全年未发生安全事故
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 完成情况 | 4项工作 | 4项工作全部完成 |  | 15 | 15
|  | 质量指标 | 达到国家标准行业规范 | 100% | 100% |  | 15 | 15
|  | 时效指标 | 2022年底前完成 | 2022年底前完成 | 2022年底前全部完成 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 预算控制数 | 不超过229.99万元 | 215.055万元 |  | 10 | 10
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 社会效益 指标 | 生产安全 | 不发生生产安全问题 | 未发生一例生产安全问题 |  | 15 | 15
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 可持续影响指标 | 避免因设备陈旧导致的生产安全问题 | 不发生生产安全问题 | 未发生一例生产安全问题 |  | 15 | 15
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 98% | 99.63% |  | 10 | 8 | 支撑材料有待加强
总分： | [6 empty] | 100 | 97.3506
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。