## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 卫生健康宣传
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市卫生健康委员会机关
项目负责人 |  |  | 姚秀军 |  |  | 联系电话 | 83560325
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 101 | 101 | 100.22 | 10 | 99.23% | 9.9228
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 97.5 | 97.5 | 96.72 | — | 99.2% | —
|  |  | 上年结转资金 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | — | 100% | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 拓展新闻宣传平台，增强新媒体宣传力度，做好社会宣传、典型宣传和科普宣传，加强与媒体之间的交流合作，为首都卫生健康事业营造良好的社会舆论环境。增进区协作交流，建设一支高素质的宣传队伍，提高业务能力，更好地为首都卫生健康事业服务，提升卫生健康行业形象。 |  |  |  | 坚持以首都发展为统领，紧密围绕重点工作、中心任务，突出迎接宣传贯彻党的二十大工作主线、办好北京冬奥会冬残奥会、疫情防控舆论引导，以“大卫生、大健康”理念筑牢“大宣传”格局，为首都卫生健康事业高质量发展营造良好舆论氛围。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 召开新闻发布会场数 | 10场/年 | 参加新闻发布会165场，召开媒体沟通会12场 |  | 10 | 8 | 年初指标值设置偏低
|  |  | 宣传媒体数量 | ≥0个 | 20余家中央和市属媒体 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 宣传覆盖率 | 80% | 90% |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 制定实施方案 | 2月 | 2月 |  | 5 | 5
|  |  | 完成宣传工作 | 11月 | 11月 |  | 5 | 5
|  |  | 签订宣传合同 | 5月 | 5月 |  | 5 | 5
|  | 成本指标 | 总成本 | ≤101万元 | 100.22万元 |  | 5 | 5
|  |  | 单项宣传成本 | ≤5万元 | 0.6万元 |  | 5 | 5
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 社会效益 指标 | 提高卫生健康政策知晓度 | 提升卫生健康政策知晓度 | 提升卫生健康政策知晓度 |  | 30 | 29 | 指标量化程度有待加强
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | ≥90% | 90% |  | 10 | 9.5 | 满意度支撑资料不足
总分： | [6 empty] | 100 | 96.4228
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。