## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 心理健康服务及精神卫生防治项目
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市卫生健康委员会机关
项目负责人 |  |  | 黄若刚 |  |  | 联系电话 | 83970610
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 740 | 740 | 739.482 | 10 | 99.93% | 9.993
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 740 | 740 | 739.482 | — | 99.93% | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 开展居民、重点人群、中小学生心理健康筛查，对老年人进行痴呆风险筛查，筛查阳性人员进行干预，保持我市心理援助热线正常运转，在自杀日、精神卫生日等重点宣传日开展精神卫生和心理健康宣传。 |  |  |  | 项目总体目标及绩效目标均完成。完成12万余人心理健康体检筛查和25万余人脑健康体检筛查，服务对象满意度93.29%，对全市筛查人员队伍进行培训，编制完成2份筛查报告，对全市心理热线援助项目开展管理和质控督导，开展世界预防自杀日和世界精神卫生日宣传活动，提升预防自杀热线管理服务，编制印发四进宣传资料。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(80分) | 数量指标 | 宣传、活动开展次数 | 2次 | 2次 |  | 10 | 10
|  | 数量指标 | 开始心理健康筛查数 | 80000人/次 | 120000人/次 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 筛查工作报告 | 2 | 2 |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 10月完成预防自杀日宣传，11月完成精神卫生日宣传，12月完成心理健康筛查和老年人痴呆风险筛查 | 10月完成预防自杀日宣传，11月完成精神卫生日宣传，12月完成心理健康筛查和老年人痴呆风险筛查 | 9月完成预防自杀日宣传，10月完成精神卫生日宣传，12月完成心理健康筛查和老年人痴呆风险筛查 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 总成本 | 740万元 | 739.482万元 |  | 10 | 10
| 效果指标(5分) | 经济效益 指标 | 控制和降低精神疾患产生的间接经济效益 | 控制和降低精神疾患产生的间接经济效益 | 控制和降低精神疾患产生的间接经济效益 |  | 30 | 30
|  | 社会效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
| 满意度 指标 （5分） | 服务对象满意度指标 | 参加脑健康筛查与干预的老年人满意度 | 90% | 93.29% |  | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 100 | 99.993
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。