## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 卫生街道乡镇创建、病媒生物防治及健康公约进社区
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市卫生健康委员会机关
项目负责人 |  |  | 孙轶卓 刘福森 |  |  | 联系电话 | 83970690 83970691
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 3000 | 3000 | 2991.3376 | 10 | 99.71% | 9.9711
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 3000 | 3000 | 2991.3376 | — | 99.71% | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 组织协调开展全市病媒生物外环境控制工作，开展6次统一消杀活动。将“四害”密度控制在国家标准内，预防并控制病媒传染性疾病爆发流行。开展健康公约宣传，线上浏览量4000万以上。 |  |  |  | 开展8次统一消杀活动。开展8轮次“四害”密度监测，“四害”密度显著下降，并控制在国家标准内，预防并控制病媒传染性疾病爆发流行。群众满意率达到98.14%。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 外环境夏季灭蚊蝇、冬季灭鼠灭蟑 | 6轮次 | 8轮次 |  | 8 | 8
|  | 数量指标 | 健康公约线上浏览量 | 4000万次 | 1亿次 |  | 8 | 8
|  | 质量指标 | 保障病媒任务的完成情况 | C级以上 | C级以上 |  | 7 | 7
|  | 质量指标 | 健康公约知晓率 | 80% | 80% |  | 7 | 7
|  | 时效指标 | 3月前制定健康公约宣传和病媒消杀计划、4月遴选承担单位并签订合同，6月开展宣传和消杀工作、12月进行总结 | 1－12月 | 1-12月 |  | 10 | 9 | 受疫情影响，招标工作推迟1个月
|  | 成本指标 | 年度财政预算 | 3000万元 | 2991.337643万元 |  | 10 | 10
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |  | 0 | 0
|  | 社会效益 指标 | 社会效益 指标 | 预防并控制病媒传染性疾病爆发流行。提高群众健康素养 | 预防并控制病媒传染性疾病爆发流行。提高群众健康素养 |  | 10 | 8 | 效益指标量化程度不足，资料归集不充分
|  | 生态效益 指标 | 生态效益 指标 | 清理病媒生物孳生地和降低病媒密度，提高环境卫生和城市文明。 | 清理病媒生物孳生地和降低病媒密度，提高环境卫生和城市文明。 |  | 10 | 8 | 效益指标量化程度不足，资料归集不充分
|  | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 提高城市健康水平 | 提高城市健康水平 |  | 10 | 10
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 80%以上 | 98.14% |  | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 100 | 94.97
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。