## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 医学教育培训工作
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市卫生健康委员会机关
项目负责人 |  |  | 刘颖 |  |  | 联系电话 | 83970738
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 1862.529 | 1862.529 | 1860.229 | 10 | 99.88% | 9.99
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 1862.529 | 1862.529 | 1860.229 | — | 99.88% | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 规范继续医学教育管理、监督、培训工作；防治新发、突发、多发的传染病蔓延，做好全市医务人员知识更新和应急培训；提高卫生技术人员职业能力和传染病防控能力；指导全市科教管理工作；培养合格的基层医疗卫生技术人员；提高年轻医师服务水平，完成医改任务。 |  |  |  | 卫生健康人才培养工作取得新进展。 一是继续医学教育广泛实施。（一）落实国家卫生健康委继续教育基层减负要求，在远程继续教育管理办法、改革继续教育学分授予方式以及可验证自学方式等方面研究北京措施，修订完善北京市为基层减负的文件、北京地区远程继续医学教育项目管理办法、北京市继续医学教育学分管理办法；执行《北京市卫生健康委员会关于进一步做好新冠疫情防控期间继续医学教育管理工作的通知》、《北京市卫生健康委员会关于继续医学教育规范远程学分管理的通知》。参加国家继续医学教育“可验证自学模式”实践课题，试点北京地区可验证的自学的方式。印发《北京市卫生健康委员会关于开展2022年精神科医师转岗培训工作的通知》、《 北京市卫生健康委关于开展2022年儿科医师转岗培训工作的通知》、《北京市卫生健康委关于公布2021年精神科医师和儿科医师转岗培训合格人员名单的通知》。为基层培养合格的精神科转岗医师28人、儿科转岗医师11人。紧密结合新冠肺炎疫情防控形势，持续开展针对性防治知识强化培训，对全市卫生专业技术人员进行了26万多人培训。同时，还分别对全市近24万护理人员和4.8万在岗非卫生专业技术人员进行了新型冠状病毒肺炎相关防护知识培训。二是基层培训深入开展。开展了助理全科医师的规范化培训、全科、儿科和精神科转岗培训、社区必修课培训、乡村医生岗位培训以及为期一年的导师制区级骨干医师培训等多种形式的培训活动，累计培养2万多名社区卫生技术人员、3100多名乡村医生和90多名区级骨干医师，社区必修课总学时达到483学时,参培合格率达到99.47%。三是毕业后医学教育稳步推进，2022年共招收西医住院医师1394人，其中全科74人、儿科43人、精神科61人、妇产科55人、其他紧缺专业183人，对口支援（西藏、贵州、河北雄安、海南）代培住院医师招录83人（累计招录578人，在培282人）。中医住院医师139人。在培共计9874人，其中住院医师4432人、专业硕士学位培养研究生5442人。完成各项招录目标。开展住院医师规范化培训结业考核，住培结业理论考试3209人，通过率94.4%，临床实践能力考核3314人，通过率97.2%，结业考核总体通过率91.61%。完成结业考核通过率目标。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 中法急救培训中心培训项目培训人员 | 200人次 | 0 |  | 2 | 0 | 因合同签署时间和疫情原因。今后多方面考虑原因，及时调整方案。
|  |  | 住院医师规范化培训在培人数 | 3500人 | 4000人 |  | 2 | 2
|  |  | 公共课程学习 | 16430人次 | 20000人次 |  | 2 | 2
|  |  | 职业技能及传染病应急培训专业技术人员人数 | 10-20万人次 | 26万人次 |  | 2 | 2
|  | 质量指标 | 住院医师规范化培训结业考试考核通过率 | 85% | 92% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 完成年度培训计划完成时间 | 2022-12-01 | 2022-12-01 |  | 15 | 15
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 1862.529万元 | 1860.229万元 |  | 17 | 17
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及
|  | 社会效益 指标 | 提高了继续医学教育活动质量，提高卫生技术人员职业能力和继续医学教育管理水平，住院医师能力得到大幅提升。 | 提高了继续医学教育活动质量，提高卫生技术人员职业能力和继续医学教育管理水平，住院医师能力得到大幅提升。 | 提高了继续医学教育活动质量，提高卫生技术人员职业能力和继续医学教育管理水平，住院医师能力得到大幅提升。 |  | 15 | 14.5 | 效益指标量化程度有待提高，效益资料归集不充分
|  | 生态效益 指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及
|  | 可持续影响指标 | 持续提高监督管理水平和继续医学教育管理水平，更好的服务于病患。 | 医疗卫生服务能力得到提高 | 持续提高监督管理水平和继续医学教育管理水平，提高新冠的防治能力 |  | 15 | 14.5 | 效益指标量化程度有待提高，效益资料归集不充分
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 参与培训人员满意度 | 85% | 92% |  | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 100 | 96.99
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。