## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 2022年提前下达中央转移支付卫生健康人才培养培训项目
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市卫生健康委员会
项目负责人 |  |  | 杨凯，黄若刚，石菁菁，郗淑艳 |  |  | 联系电话 | 83970773/83970613/83970738/13611260790
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 17393 | 17393 | 17178.6 | 10 | 98.77% | 9.8767
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 17393 | 17393 | 17178.6 | — | 98.77% | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 推动地方落实《国务院办公厅关于深化医教协同进一步推进医学教育改革与发展的意见》(国办发〔2017〕63号)、《国务院办公厅关于改革完善全科医生培养与使用激励机制的意见》(国办发〔2018〕3号)和《国务院办公厅关于加快医学教育创新发展的指导意见》(国办发(2020〕34号)等文件精神，加大卫生健康人才培养培训力度。经住院医师规范化培训的临床医师进一步增加，全科、精神科、儿科等紧缺专业卫生健康人才进一步充实，基层医疗卫生机构医疗水平不断提升，整个卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结构和区域分布不断优化，促进人才与卫生健康事业发展更加适应，加快构建适合我国国情的整合型医疗卫生服务体系。 |  |  |  | 推动落实《国务院办公厅关于深化医教协同进一步推进医学教育改革与发展的意见》（国办[2017]63号）、《国务院办公厅关于改革完善全科医生培养与使用激励机制的意见》（国办发[2018]3号）和《国务院办公厅关于加快医学教育创新发展的指导意见》（国办发[2020]34号）等文件精神，加大卫生健康人才培养培训力度。经住院医师规范化培训的临床医师进一步增加，全科、精神科、儿科等紧缺专业卫生人才进一步充实，基层医疗卫生机构医疗水平不断提升，整个卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结构和区域分布不断优化，促进人才与卫生健康事业发展更加适应，加快构建适合我国国情的整合型医疗卫生服务体系。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 住院医师规范化培训招收完成率 | ≥90% | 91.36% |  | 6 | 6
|  |  | 住院医师规范化培训项目紧缺专业招收完成率 | ≥80% | 108% |  | 6 | 6
|  |  | 专科医师规范化培训招收完成率 | ≥80% | 91.1% |  | 6 | 6
|  |  | 紧缺人才培训招收完成率 | ≥80% | 100% |  | 6 | 6
|  |  | 县乡村卫生人才能力提升培训招收完成率 | ≥80% | 98% |  | 6 | 6
|  | 质量指标 | 住院医师规范化培训结业考试通过率 | ≥80% | 91.3% |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 进度按计划履行培训工作，培训工作完成的及时率 | 100% | 100% |  | 5 | 5
|  |  | 按照工作进度完成全年资金支付，完成的及时率 | 100% | 100% |  | 5 | 5
|  | 成本指标 | 项目预算控制总额 | ≤17393万元 | 实际支出17178.6万元 |  | 5 | 5
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |  | 0 | 0
|  | 社会效益 指标 | 参培住院医师业务水平 | 大幅提高 | 大幅提高 |  | 7.5 | 7.5
|  |  | 提高参训学员筛查与早诊能力，使参训学员从理论知识、实践技能、最新进展的知识与技能上 | 明显提升 | 明显提升 |  | 7.5 | 7.5
|  | 生态效益 指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |  | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 | 提高参训学员筛查与早诊能力，使参训学员从理论知识、实践技能、最新进展的知识与技能上 | 明显提升 | 明显提升 |  | 15 | 15
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 参培学员满意度 | ≥80% | 90% |  | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 100 | 99.8767
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。