## sheet1 -1
附件3
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 北京市老龄事务管理项目
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市卫生健康委员会机关
项目负责人 |  |  | 毕宪国 |  |  | 联系电话 | 13810487435
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 80 | 80 | 80 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 80 | 80 | 80 | — | 100% | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 办理北京市老龄工作委员会决定的事项；督促、检查市老龄工作委员会决定事项在有关部门和各区落实。 |  |  |  | 办理北京市老龄工作委员会决定的事项；督促、检查市老龄工作委员会决定事项在有关部门和各区落实。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 老年友好型社区评审与管理系统 | 1套 | 完成1套 |  | 2 | 2
|  |  | 老年友好型社区评价细则 | 1套 | 完成1套 |  | 2 | 2
|  |  | 老年健康宣传周主题北京电视台节目 | 1期 | 完成1期 |  | 2 | 2
|  |  | 老年健康宣传周制作宣传短视频的数量 | 5个 | 完成5个 |  | 2 | 2
|  |  | 老年健康宣传周主题直播互动活动 | 4期 | 完成4期 |  | 2 | 2
|  |  | 教老人用手机智慧助老公益行动骨干志愿者培训体会 | 不低于300份 | 300份 |  | 2 | 2
|  |  | 教老人用手机智慧助老公益行动骨干志愿者补贴签收单 | 1500份 | 1500份 |  | 2 | 2
|  |  | 老年人心理健康宣传教育及热线服务项目宣传展板内容设计及更换 | 全年更换180块 | 全年更换180块 |  | 2 | 2
|  |  | 创建全国示范性老年友好型社区的数量 | 32个 | 32个 |  | 2 | 2
|  |  | 老年人心理健康宣传教育及热线服务项目文化长廊展架维护 | 5个公园各维修一次 | 维修完成 |  | 2 | 2
|  | 质量指标 | 敬老月线上有奖知识问答，触达更多关注老年健康的人群，参与到活动中，对老年健康相关知识进行普及 | 知识问答系统运行顺畅、知识题库权威，主题直播、电台直播、海报围绕主题、简单易懂、贴近老年人生活 | 完成 |  | 3 | 3
|  |  | 创建全国示范性老年友好型社区结题报告 | 4万字 | 完成，4万多字 |  | 3 | 3
|  |  | 创建全国示范性老年友好型社区 | 国家级 | 完成，创建32个 |  | 3 | 3
|  | 时效指标 | 老龄化国情市情教育工作完成时限 | 2022年11月30日前 | 北京市老年健康宣传周活动：2022年7月25-7月31日 北京市敬老月活动：2022年10月1-10月31日 |  | 2 | 2
|  |  | 全国示范性老年友好型社区评估方法细化 | 2022-05-30 | 2022-05-20 |  | 2 | 2
|  |  | 老年友好型社区评审与管理系统开发与运维 | 2022-05-30 | 2022-04-30 |  | 2 | 2
|  |  | 2022老年友好社区创建工作组织 | 2022-09-30 | 2022-08-03 |  | 2 | 2
|  |  | 2022老年友好社区创建结题报告 | 2022-11-30 | 2022-09-30 |  | 2 | 2
|  | 成本指标 | 项目成本预算控制数 | 80万元以内 | 80万元 |  | 11 | 11
| 效果指标(30分) | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |  | 0 | 0
|  | 社会效益 指标 | 老年友好社区关注 | 社会对老年友好型社区关注度大大提高 | 社会对老年友好型社区关注度大大提高 |  | 15 | 14.5 | 效益指标量化程度不足，效益支撑资料归集不充分
|  | 生态效益 指标 | 老年友好社区生态环境改善 | 创建成功老年友好型社区生态环境得到明显改善 | 创建成功老年友好型社区生态环境得到明显改善 |  | 15 | 14.5 | 效益指标量化程度不足，效益支撑资料归集不充分
|  | 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |  | 0 | 0
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 有关部门满意度 | ≥90% | 90% |  | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 100 | 99
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。