## sheet1 -1
附件3
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 老龄健康事业发展
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市卫生健康委员会机关
项目负责人 |  |  | 李晋 |  |  | 联系电话 | 83970792
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 817 | 817 | 816.5 | 10 | 99.94% | 9.9939
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 817 | 817 | 816.5 | — | 99.94% | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 完善我市老年健康服务体系，强化健康教育、预防保健、疾病诊治、康复护理、长期照护、安宁疗护等工作，重点在老年友善医疗机构建设、老年健康服务规范化建设、安宁疗护能力建设、老年健康服务医养结合管理、老年人失能（失智）预防干预等方面，切实增强广大老年人的获得感、幸福感、安全感。 |  |  |  | 新创建老年友善医疗机构89家，友善医疗机构创建率达95%；百岁老人健康服务18081人次，满意率92%；有84家机构通过了社区老年健康服务规范化建设验收，达标率达96.1%；在北京市16区建立了37个老年心理关爱和认识障碍管理试点，采用线上、线下相结合的宣教方式，累计覆盖人群超20000人次；为老年人开展失能失智评估174930人，为失能老年人开展健康服务32609人，失能老人服务率87%；建设“北京市医养结合远程协同中心”；完成1.2万名老年人口腔检查服务；设计3款北京卫健委安宁疗护系统标识；建立适合社区卫生服务机构老年人营养筛查与规范服务流程。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 培训会、会议举办次数 | 1次会议，人数不少于200人 | 2次 |  | 5 | 5
|  |  | 老年人口腔检查数量 | 1.2万人 | 1.2万人 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 进一步完善建设标准，全市老年友善医疗机构建设率 | 达到85% | 修订完善《2022 年北京市老年友善医疗机构评价标准》制定《2022 年北京市老年友善医疗机构复评评价标准》，友善医疗机构创建率达95.6% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目完成时限 | 2022年11月底前完成 | 2022年11月底前完成 |  | 15 | 15
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 817万元 | 实际执行816.5万元 |  | 15 | 15
| 效果指标(30分) | 成本指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及
|  | 社会效益 指标 | 失能失智老人综合评估及管理模式 | 建立 | 建立 |  | 15 | 14.5 | 效益指标量化程度不足，效益支撑资料归集不充分
|  |  | 建设“北京市医养结合远程协同中心” | 建立 | 建立 |  | 15 | 14.5 | 效益指标量化程度不足，效益支撑资料归集不充分
|  | 生态效益 指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及
|  | 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 有关部门满意度 | ≥90% | 90% |  | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 100 | 98.9939
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。