## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 创新急诊急救服务经费
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市卫生健康委员会机关
项目负责人 |  |  | 张斌 |  |  | 联系电话 | 010-83560321
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 159.362 | 159.362 | 159.362 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 159.362 | 159.362 | 159.362 | — | 100% | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 根据国家卫健委要求，推行北京市区域卒中中心和胸痛中心的建设，辐射其他急诊急救中心的建设，依靠“互联网+医疗健康”服务支撑，持续形成北京市院前急救网络体系及心脑血管协同救治联合体；区域范围内急危重症患者救治成功率逐年升高，病死率逐年下降，达到医疗技术和医疗资源共享、分级诊疗机制顺畅、病患能得到高效安全救治的局面，北京市协同救治联合体能在全国起示范作用。 根据项目要求，（1）支持全市约80家以上三级及院前公立医疗机构的急诊急救服务数据采集服务 （2）支持全市约80家以上三级及院前公立医疗机构的急诊急救服务质控分析服务 （3）全市约80家以上三级及院前公立医疗机构进行数据采集服务和工具升级维护服务 |  |  |  | 截止12月31日，北京市具有急性心梗、急性脑卒中诊疗能力的二、三级医疗机构共106家（含分院、含军队武警）。其中胸痛中心建设医院66家，卒中中心建设医院84家。 其中2022年度胸痛采集数据5607例，卒中8119例； 数据反应，对比以往年份有不同程度得减低，显示救治效率在逐步降低，区域内胸痛与卒中患者救治能力逐步增加：（1）院前急诊转运效率，首次医疗接触到医院大门时间35分钟； （2）急性心梗院内救治效率.从患者入门到血管开通时间62分钟； （3）急性脑梗院内救治效率，从患者入门到溶栓开始时间39分钟
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 参与胸痛急救医院 | 60家 | 66家 |  | 5 | 5
|  |  | 参与脑卒中急救医院 | 70家 | 84家 |  | 5 | 5
|  |  | 收集、校验疑似胸痛PCI数据 | 2800例 | 3889例 |  | 5 | 5
|  |  | 收集、校验疑似卒中数据 | 7000例 | 8119例 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 胸痛、卒中数据完整性比例，不完整数据 | ≤4% | 1% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 全市胸痛D2B时间中位数 | ≤90分钟 | 67分钟 |  | 8 | 8
|  |  | 全市卒中DNT时间中位数 | ≤60分钟 | 39分钟 |  | 8 | 8
|  |  | 项目数据采集指标完成100% | 100% | 100% |  | 4 | 4
|  | 成本指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 社会效益 指标 | 院内有效救治时间中位数符合总体质控要求的医疗机构从不足50%提高到70% | 70% | 78% |  | 15 | 15
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 | 胸痛、卒中救治效率院内总体救治效率 | ≥3% | 5.7% |  | 15 | 15
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 医院管理者满意度 | ≥95% | 90% |  | 10 | 9.4737 | 满意度未达到项目预期
总分： | [6 empty] | 100 | 99.4737
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。