## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 医防融合交叉培训
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市卫生健康委员会机关
项目负责人 |  |  | 刘颖 |  |  | 联系电话 | 83970738
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 190 | 190 | 190 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 190 | 190 | 190 | — | 100% | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 完成二、三级医院和公卫机构、院前急救机构交叉培训300人 |  |  |  | 完成二、三级医院和公卫机构、院前急救机构交叉培训350人
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 培训人数 | 300人 | 350人 |  | 30 | 30
|  | 质量指标 | 完善培训体系 | 制作课件、加强基地建设 | 建设了公共卫生实践技能培训中心，达到建设要求 |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 完成年度培训计划完成时间 | 12月底 | 11月底 |  | 5 | 5
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 190万元 | 190万元 |  | 5 | 5
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |  | 0 | 0
|  | 社会效益 指标 | 提高疾病预防控制机构、院前医疗急救机构和二、三级医疗机构卫生专业技术人员应对突发公共卫生事件的能力，加强医疗卫生与公共卫生的融合 | 二、三级医疗机构临床医师以强化公共卫生应急能力、院前医疗急救能力和传染病诊治能力为主，急救中心临床医师和疾病预防控制中心公共卫生医师以强化临床诊疗和院感防控能力和传染病诊治能力为主 | 通过交叉培训二、三级医疗机构临床医师强化了公共卫生应急能力、院前医疗急救能力和传染病诊治能力，急救中心临床医师和疾病预防控制中心公共卫生医师强化了临床诊疗和院感防控能力和传染病诊治能力 |  | 30 | 29 | 效益指标指标量化程度不足，资料归集不充分
|  | 生态效益 指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |  | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |  | 0 | 0
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 参培单位满意度 | 90%以上 | 100% |  | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 100 | 99
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。