## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 卫生健康发展规划与管理工作
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市卫生健康委员会机关
项目负责人 |  |  | 高路 |  |  | 联系电话 | 83978580
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 122.45 | 122.45 | 118.2342 | 10 | 96.56% | 9.6557
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 122.45 | 122.45 | 118.2342 | — | 96.56% | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 |  |  | — |  | —
|  |  | 其他资金 | 0 |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 指导推进卫生健康发展规划相关工作，促进非首都功能疏解，不断优化北京地区卫生健康服务资源配置，确保“十四五”期间卫生健康规划相关工作顺利执行。促进京津冀医疗卫生协同发展，对京津冀医疗卫生支持合作总体效果进行评估。推进北京市公立医院功能建设标准深化研究工作，为医疗卫生项目规划建设提供依据和参考。推进全市医疗卫生机构节能管理、医疗卫生领域生活垃圾分类。对全市医疗卫生系统节能减碳指标完成情况进行检查考评；开展全市卫生健康系统节能减碳管理培训，提高主要负责人管理水平；对试点医院周边交通拥堵状况和治理措施实施效果进行跟踪评价，推进医院周边交通综合治理工作；建立完善医疗卫生机构生活垃圾分类效果考核评估指标体系，定期对全市16区及归口单位医疗卫生机构开展考核评估。 |  |  |  | 按照年度计划和工作安排，组织推进了医疗卫生重点项目建设、卫生健康规划、医疗卫生资源疏解、京津冀医疗卫生协同发展等重点工作，不断优化北京地区卫生健康服务资源配置。组织开展了“十四五”时期健康北京建设规划实施情况监测评估，为推进落实“十四五”时期北京市卫生健康事业发展规划提供有力保障；对京津冀医疗卫生支持合作总体效果进行了评估，为进一步深化京津冀医疗卫生协同发展提供参考；组织开展了北京市公立医院功能建设标准深化研究工作，编制符合首都特色的北京市公立医院功能建设标准清单，为医疗卫生项目规划建设提供依据和参考。对医疗卫生系统节能减碳指标完成情况进行了年度检查考评；开展了试点医院周边交通拥堵状况和治理措施实施效果跟踪评价，定期完成全市16区及归口单位医疗卫生机构开展考核评估。因疫情影响，未开展全市卫生健康系统节能减碳管理培训、节能减排年度考评工作会、未召开京津冀鲁辽健康智库工作会，外出参会交流较少，年内按照财务处部署安排，及时对印刷、差旅、速记等相关预算进行了核减，确保整体预算执行率不受影响，项目达成预期目标。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 公立医院建设指引深化研究项目 | 1项 | 1项 |  | 6 | 6
|  |  | 京津冀协同发展医疗卫生合作成效评估项目 | 1项 | 1项 |  | 7 | 7
|  |  | 医疗系统运行保障专家咨询项目 | 1项 | 1项 |  | 5 | 5
|  |  | 医院周边交通拥堵治理考核评估项目 | 1项 | 1项 |  | 5 | 5
|  |  | 医疗卫生机构生活垃圾分类评估项目 | 1项 | 1项 |  | 5 | 5
|  |  | “十四五”时期健康北京建设规划年度评估 | 1项 | 1项 |  | 7 | 7
|  | 质量指标 | 专家评审 | 通过专家评审，项目验收合格 | 经过专家评审，项目验收合格 |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | 2022年12月15日前 | 2022年12月15日前 |  | 5 | 5
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 122.45万元 | 118.23419万元 |  | 5 | 5
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 社会效益 指标 | 促进医疗卫生机构加强管理，提升效率，实现绿色可持续发展 | 加强医疗卫生系统运行保障和基本建设管理，提升节能减碳管理工作力度，推进医院周边交通拥堵治理、建立完善医疗卫生机构生活垃圾分类效果考核评估指标体系，促进医疗卫生机构加强管理，提升效率，实现绿色可持续发展 | 医疗卫生重点项目建设顺利推进，医疗卫生机构节能减碳管理工作力度加强，管理水平提升，医院周边交通拥堵治理、生活垃圾分类工作取得明显成效，医院卫生机构持续加强管理，提升效率，推动实现绿色可持续发展 |  | 15 | 14 | 效益指标量化程度有待加强，卫生健康发展规划与管理提升工作需持续推进
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 | 通过项目实施，北京地区卫生健康服务资源配置不断优化，医院卫生机构服务能力不断提升，更好适应城市发展和人民群众卫生服务需求 | 通过项目实施，促使北京地区卫生健康服务资源配置不断优化，促进医院卫生机构加强管理，提升医疗卫生服务能力，更好适应城市发展和人民群众卫生服务需求 | 印发实施“十四五”时期健康北京建设规划主要目标和任务分工方案、首都防疫设施专项规划，编制完成北京市公立医院功能建设标准清单等，持续推进非首都功能疏解与京津冀协同发展，有力促进北京地区卫生健康服务资源优化配置，提升医院卫生机构管理服务能力，更好适应城市发展和人民群众卫生服务需求 |  | 15 | 14 | 效益指标量化程度有待加强，卫生健康发展规划与管理提升工作需持续推进
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | ≥95% | ≥95% |  | 10 | 9 | 未进行满意度调查，卫生健康发展规划与管理提升工作需持续推进
总分： | [6 empty] | 100 | 96.6557
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。