## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 网评工作建设
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市卫生健康委员会机关
项目负责人 |  |  | 姚秀军 |  |  | 联系电话 | 83560325
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 13.6 | 13.6 | 0.651 | 10 | 4.787% | 0.47868
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 13.6 | 13.6 | 0.651 | — | 4.787% | —
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | — |  | —
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 有序推进网评工作，提升网评工作人员能力。 |  |  |  | 有序扩增骨干网评员队伍至85人，完成跟评任务41次，系统跟帖12413条，发布信息和文章418篇，网评工作能力不断提升。被市委网信办评为突出贡献集体。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 培训网评人员数量 | 至少50人次 | 85人次 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 培训学员合格率 | ≥90% | 90% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 制定实施方案 | 2月 | 2021-11-01 |  | 5 | 5
|  |  | 组织开展网评培训 | 5月 | 1月 |  | 5 | 5
|  |  | 组织举办工作会 | 5月 | 9月 |  | 5 | 4.6 | 受疫情影响线下会议时间滞后
|  | 成本指标 | 总成本 | ≤13.6万元 | 0.651万元 |  | 5 | 5
|  |  | 人均会议成本 | ≤450元/天 | 150元/人 |  | 5 | 5
|  |  | 人均培训成本 | ≤450元/天 | 150元/人 |  | 5 | 5
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 社会效益 指标 | 网评宣传工作影响提升 | 网评宣传工作影响效果提升 | 多次发动网评员围绕社会关切进行舆论引导，对控制舆情发酵发挥了突出作用 |  | 30 | 30
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 可持续影响指标 | 无 | 无 | 无
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 网评人员满意度提升 | ≥90% | 90% |  | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 100 | 90.0787
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。