## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 食品安全标准与风险监测评估管理
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市卫生健康委员会机关
项目负责人 |  |  | 苏承馥 |  |  | 联系电话 | 83978207
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 104.87 | 104.87 | 100.06 | 10 | 95.41% | 9.5413
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 104.87 | 104.87 | 100.06 | — | 95.41% | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 1.通过多种宣传渠道，开展食品安全国家标准的宣传； 2.开展食品安全标准大课堂，普及食品安全知识； 3.加强食品安全标准跟踪评价覆盖面，切实提出一批反映行业需求的标准修改意见； 4.做好2022年食品安全宣传周活动，提升公众食品安全意识。 |  |  |  | 1.制作短视频在首都健康微博、健康北京微信公众号、人民日报健康客户端等平台进行发布和传播，助力公众提升食品安全认知，树立营养健康生活理念。活动中，话题阅读量累计超4.3亿次，超2000位营养师、食品安全专业人士、科普作家等专业博主以图文、视频、直播等多种形式为公众带来专业食品安全标准及食品安全知识，20万余名网友参与学习讨论，5大专场直播累计100余万人观看。 2.7月28日至29日召开食品安全国家标准大课堂宣贯会。线上同步直播，总计4.1万人次观看，直播间共有约2300条留言互动，整理提问约480条。 3.继续牵头全国肉与肉制品、粮食与粮食制品跟踪评价协作组。依据《食品安全国家标准跟踪评价工作方案（征求意见稿）》设立两项专题研究，选择了两个主题：1.方便食品和冲调谷物两类产品的市场调研；2.预制菜及相关标准法规情况调研。目前，收集了相关食品类别目前存在的国标、行标、地标、团标等信息。同时，主要通过线下商超和线上购物网站（京东和天猫）针对市场上流通的产品共获得方便面类样本283个，冲调谷物制品类样本281个，预制菜产品230个，按照所属公司、产品名称、养成分表和配料表等字段进行相应标签信息的整理。通过对产品调研数据的分析，为标准的下一步修订提供相应数据支持。 4.组织各区卫生健康委及疾控机构围绕“共创食安新发展、共享美好新生活”主题，开展了全市卫生健康领域食品安全周的宣传活动。9月6日-9月20日，以“共创食安新发展 共享美好新生活”为主题，我处设计制作2022年食品安全宣传周海报，通过北京市政务楼宇、地铁、公交等渠道进行播出，提升百姓食品安全关注度。本次全媒体的户外广告投放方式，全面分布在北京市各大主要城区，遍布各级政府机关企事业单位、居民住宅区、多类型写字楼和商业中心共6000块电视媒体、30个公交站亭和17个地铁站，单个媒体平均每周覆盖300万人次，人流量最大的媒体每周覆盖近千万人次。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 食品安全标准宣传次数 | 10 | 10 |  | 12 | 12
|  |  | 宣传标准数 | 大于10项 | 12项 |  | 4 | 4
|  | 质量指标 | 培训活动开展率 | 100% | 100% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | 2021年12月底前 | 2021年12月底前 |  | 12 | 12
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 104.87 万元 | 实际执行100.06万元 |  | 12 | 12
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |  | 0 | 0
|  | 社会效益 指标 | 企业在日常经营中遇到的实际问题以及自学各类标准的困难 | 得到解决 | 得到解决 |  | 15 | 15
|  | 生态效益 指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |  | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 | 食品安全标准知晓率 | 逐步提升 | 逐步提升 |  | 15 | 15
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 培训人员满意度 | ≥95% | 95.83% |  | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 100 | 99.5413
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。