## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 爱国卫生管理
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市卫生健康委员会机关
项目负责人 |  |  | 李志军 刘福森 孙轶卓 崔良超 |  |  | 联系电话 | 83970690 83970691
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 706.83 | 706.83 | 706.3506 | 10 | 99.93% | 9.9932
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 706.83 | 706.83 | 706.3506 | — | 99.93% | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 发布健康城市蓝皮书；2个区通过国家健康促进区评估。开展为期2个月的控烟公益宣传，开展控烟法规实施评估，指导7个戒烟门诊完善戒烟服务体系，指导万名志愿者开展控烟活动，形成良好的控烟氛围，逐步提高人民的控烟意识和健康水平，降低吸烟率等。完成国家7个卫生区指导评估；完成22个卫生街道创建的评估；完成30个卫生乡镇创建的评估，组织协调全市病媒生物控制工作，购置除四害用药40吨，对城六区主要街道地下管线灭鼠灭蟑，将“四害”密度控制在国家标准内，预防并控制病媒传染性疾病爆发流行。 |  |  |  | 发布健康城市蓝皮书；2个区通过国家健康促进区评估。开展为期2个月的控烟公益宣传，开展控烟法规实施评估，指导10个戒烟门诊完善戒烟服务体系，指导万名志愿者开展控烟活动，形成良好的控烟氛围，逐步提高人民的控烟意识和健康水平，降低吸烟率等。完成国家7个卫生区指导评估；完成44个卫生街道创建的评估；完成30个卫生乡镇创建的评估，组织协调全市病媒生物控制工作，购置除四害用药48.4吨，对城六区主要街道地下管线灭鼠灭蟑，将“四害”密度控制在国家标准内，预防并控制病媒传染性疾病爆发流行。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 完善戒烟门诊体系建设 | 7个 | 10个 |  | 3 | 3
|  |  | 出版健康城市蓝皮书 | 1册 | 1册 |  | 3 | 3
|  |  | 购置除四害药品 | 40吨 | 48.4吨 |  | 3 | 3
|  |  | 通过国家促进区评估 | 2个 | 2个 |  | 3 | 3
|  |  | 志愿者活动工时 | 15万小时 | 3.19万小时 |  | 3 | 0.638 | 由于疫情原因，志愿者工时数量完成偏低
|  |  | 市政地下管线灭蟑灭鼠 | 6个区 | 6个区 |  | 3 | 3
|  |  | 完成国家7个卫生区评估；完成22个卫生街道创建的评估；完成30个卫生乡镇创建的评估 | 59个 | 81个 |  | 3 | 3 | 卫生街道共创建44个，超额完成22个
|  | 质量指标 | 四害密度，蚊、蝇、鼠、蟑螂密度控制在国家卫生标准之内 | C级 | C级 |  | 3 | 3
|  |  | 国家卫生乡镇创建比例 | 40% | 46.6% |  | 3 | 3
|  |  | 北京市卫生街道创建比例 | 90% | 98.18% |  | 3 | 3
|  | 时效指标 | 1-3月制作工作计划，做好全年各项工作准备 | 3个月 | 3个月 |  | 4 | 4
|  |  | 4-11月集中开展控烟宣传，除四害活动、卫生创建、健康督导 | 8个月 | 8个月 |  | 4 | 4
|  |  | 11-12月开展各项工作效果评估，迎接全国检查 | 2个月 | 2个月 |  | 4 | 4
|  | 成本指标 | 年度财政预算 | 706.83万元以内 | 706.3506万元 |  | 8 | 8
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |  | 0 | 0
|  | 社会效益 指标 | 维护首都形象，建设国际一流和谐宜居之都，保护广大市民身心健康 | 维护首都形象，建设国际一流和谐宜居之都，保护广大市民身心健康 | 维护首都形象，建设国际一流和谐宜居之都，保护广大市民身心健康 |  | 7.5 | 7 | 效益指标量化程度不足，效益支撑资料归集不充分
|  |  | 健康促进是长期工作，具有长远影响；提高城市健康水平 | 健康促进是长期工作，具有长远影响；提高城市健康水平 | 健康促进是长期工作，具有长远影响；提高城市健康水平 |  | 7.5 | 7 | 效益指标量化程度不足，效益支撑资料归集不充分
|  |  | 提高市民健康素养；促进广大市民身心健康、社会和谐 | 提高市民健康素养；促进广大市民身心健康、社会和谐 | 提高市民健康素养；促进广大市民身心健康、社会和谐 |  | 7.5 | 7 | 效益指标量化程度不足，效益支撑资料归集不充分
|  | 生态效益 指标 | 清理病媒生物孳生地和降低病媒密度，提高环境卫生和城市文明 | 清理病媒生物孳生地和降低病媒密度，提高环境卫生和城市文明 | 清理病媒生物孳生地和降低病媒密度，提高环境卫生和城市文明 |  | 7.5 | 7 | 效益指标量化程度不足，效益支撑资料归集不充分
|  | 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |  | 0 | 0
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 市民支持率 | 80%以上 | 87.89% |  | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 100 | 95.99
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。