## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 北京市医务社工多元培育服务
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市卫生健康委员会机关
项目负责人 |  |  | 姚秀军 |  |  | 联系电话 | 83560325
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 56 | 56 | 56 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 56 | 56 | 56 | — | 100% | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 1.医务社工人才队伍建设项目。医务社工督导队伍遴选、培训及管理；开发医务社工精品课程等。 2.医务社工宣传推广项目。策划医务社工宣传，为医务社工宣传推广提供平台及专业技术支持；征集医务社工服务案例、实务探索经验等，通过专业性平台展示北京医务社工发展成果等。 |  |  |  | 1.医务社工人才队伍建设项目。医务社工督导队伍遴选、培训及管理；开发医务社工精品课程等。 2.医务社工宣传推广项目。策划医务社工宣传，为医务社工宣传推广提供平台及专业技术支持；征集医务社工服务案例、实务探索经验等，通过专业性平台展示北京医务社工发展成果等。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 开展医务社工培训 | 1 | 2 |  | 5 | 5
|  |  | 制作医务社工工作网上精品课程 | 20学时 | 23学时 |  | 5 | 5
|  |  | 调研完成医务社工发展年度报告 | 1 | 1 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 培训学员合格率 | ≥90% | 90% |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 网上精品课程的制作 | 7月 | 7月 |  | 5 | 5
|  |  | 组织开展社工培训 | 4月 | 8月 |  | 5 | 4 | 因疫情推迟完成计划目标
|  |  | 制定实施方案 | 3月 | 2021-01-01 |  | 5 | 5
|  | 成本指标 | 精品课程平均成本 | ≤10万元/个 | 0.5万元/个 |  | 5 | 5
|  |  | 总成本 | 56万元 | 56万元 |  | 5 | 5
|  |  | 人均培训成本 | ≤450元/天 | 150元/天 |  | 5 | 5
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 社会效益 指标 | 提升医务社工能力 | 提升医务社工能力 | 提升医务社工能力 |  | 30 | 29 | 指标量化程度有待加强
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 医务社工满意度 | ≥90% | 90% |  | 10 | 9.5 | 口头调查，但未留存材料
总分： | [6 empty] | 100 | 97.5
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。