## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 2022年提前下达中央转移支付重大传染病防控项目
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市卫生健康委员会机关
项目负责人 |  |  | 郗淑艳/杨秋月 |  |  | 联系电话 | 83970718/83970620
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 661.2889 | 661.2889 | 647 | 10 | 97.84% | 9.7839
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 661.2889 | 661.2889 | 647 | — | 97.84% | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 进一步推进北京市预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作，减少疾病新发感染，相关指标达到消除目标要求，提高人民群众健康水平。 通过艾滋病防治项目减少艾滋病继发感染，降低艾滋病病死率，控制全区艾滋病疫情在低流行水平，推动结核病防治工作深入开展，降低结核病的感染、发病与死亡，提高全人口的健康水平。推广心脑血管疾病等重大慢性病筛查和干预适宜技术。落实严重精神障碍各项防治措施，提升严重精神障碍防治水平，加强心理健康服务，做好新冠肺炎防控重点人群的心理援助服务，推广国家社会心理服务体系试点经验，维护和增进人民群众身心健康。全面、规范落实预防母婴传播综合干预服务，减少相关疾病母婴传播，不断提高妇女儿童健康水平和生活质量，通过美沙酮门诊提高患者服药依从性，提高治疗者禁毒防艾意识，减少艾滋病及相关危险行为。 |  |  |  | 开展各类高危人群监测、哨点监测及宣传教育等工作任务，辖区艾滋病处于低流行水平。精神卫生防治工作完成年度绩效目标。美沙酮门诊有效的减少减社会公共安全危害。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 市级培训材料 | 3000套 | 3000套 |  | 4 | 4
|  | 质量指标 | 感染孕产妇筛查率 | ≥99% | 100% |  | 3 | 3
|  |  | 孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率 | ≥95% | 100% |  | 3 | 3
|  |  | 孕期检测率 | ≥90% | 99.78% |  | 3 | 3
|  |  | 孕产妇抗艾滋病毒用药率达95%以上，所生婴儿抗艾滋病毒用药率达95%以上 | ≥95% | 100% |  | 3 | 3
|  |  | 感染孕产妇梅毒治疗率达95%以上，所生儿童预防性治疗率达95%以上 | ≥95% | 感染孕产妇梅毒治疗率99.38%；所生儿童预防性治疗率97.53% |  | 3 | 3
|  |  | 乙肝感染孕妇所生新生儿乙肝免疫球蛋白注射率达95%以上 | ≥95% | 99.94% |  | 3 | 3
|  |  | 艾滋病免费抗病毒治疗任务 | 100% | 101.2% |  | 3 | 3
|  |  | 艾滋病规范化随访干预比例 | 100% | 127.7% |  | 3 | 3
|  |  | 艾滋病高危人群(暗娼、男性同性性行人群)检测比例 | 100% | 141.3% |  | 3 | 3
|  |  | 肺结核患者规范治疗任务完成率 | ≥85% | 97.4% |  | 3 | 3
|  |  | 病原学阳性肺结核患者密切接触者检查率 | ≥60% | 97.1% |  | 3 | 3
|  |  | 病原学阳性肺结核患者耐药筛查率 | ≥90% | 96.2% |  | 3 | 3
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | 2022年12月底前 | 2022-12-01 |  | 5 | 5
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 661.2889万元 | 647万元 |  | 5 | 5
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 社会效益 指标 | 艾滋病母婴传播率下降至5%以下 | 5% | 0 |  | 15 | 15
|  |  | 先天梅毒报告发病率下降至15/10万活产以下 | 15/10万 | 0.7/10万 |  | 15 | 15
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 艾滋病患者抗病毒治疗满意度 | ≥80% | 100% |  | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 100 | 99.7839
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。