## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 办公运行保障项目
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市卫生健康人力资源发展中心
项目负责人 |  |  | 杨让利 |  |  | 联系电话 | 13260072293
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 158.896 | 70.0613 | 68.0138 | 10 | 97.08% | 9.7078
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 158.896 | 70.0613 | 68.0138 | — | 97.08% | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 进一步深化人事制度改革，鼓励和支持卫生才合理流动，促人进卫生技术人才资源配置的市场化，推进卫生专业人才网络市场建设，节约人事档案管理成本，实现人事档案管理规范、人事代理服务网络化和信息化，有利于人才合理流动和潜能开发，促进人才资源的优化配置。满足正常办公需求，组织中心服务广大北京市卫生专业技术人员。 |  |  |  | 进一步深化人事制度改革，鼓励和支持卫生才合理流动，促人进卫生技术人才资源配置的市场化，推进卫生专业人才网络市场建设，节约人事档案管理成本，实现人事档案管理规范、人事代理服务网络化和信息化，有利于人才合理流动和潜能开发，促进人才资源的优化配置。满足正常办公需求，组织中心服务广大北京市卫生专业技术人员。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 物业管理费缴纳次数 | 1次 | 1次 |  | 3 | 3
|  |  | 采购数量 | 9个 | 9个 |  | 3 | 3
|  |  | 归档册数 | >=4000册 | 5794册 |  | 4 | 4
|  |  | 档案管理册数 | >=19000册 | 19702册 |  | 4 | 4
|  |  | 北京ＣＡ数字证书设备租赁数量 | 1台 | 1台 |  | 3 | 3
|  |  | 开通公众号（订阅号） | 1个 | 1个 |  | 4 | 4
|  | 质量指标 | 物业管理 | 规范物业管理 | 规范物业管理 |  | 4 | 4
|  |  | 人事档案管理和服务质量 | 符合规定要求 | 高质量 |  | 4 | 4
|  |  | 设备验收合格率 | 100% | 100% |  | 4 | 4
|  |  | 采购产品满足需求 | 符合政采要求 | 符合政采要求 |  | 4 | 4
|  | 时效指标 | 按时完成支付 | 12 | 12 |  | 3 | 3
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | 70.061272万元 | 实际支出总额68.013772万元 |  | 10 | 10
|  | 社会成本指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 生态成本指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
| 效果指标（30分） | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 社会效益 指标 | 满足业务支撑需要 | 满足 | 满足 |  | 5 | 4 | 效益指标量化程度有待加强
|  |  | 保障工作正常进行 | 正常进行 | 正常进行 |  | 5 | 4
|  |  | 人事档案归档和档案利用服务事项的标准化程度 | 符合规定要求 | 按市委组织关于档案服务标准执行 |  | 5 | 4
|  |  | 采购资金节约率 | 1 | 1 |  | 5 | 5
|  |  | 国产化率 | 100% | 100% |  | 5 | 5
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 | 公众号（订阅号）运行期限 | 1年 | 1年 |  | 5 | 5
| 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 办公人员满意度 | ≥80% | 100% |  | 10 | 9 | 满意度资料有待完善
总分： | [6 empty] | 100 | 95.7078
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。