## 附件2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 医用设备使用人员业务能力考评
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 中华医学会北京分会秘书处
项目负责人 |  |  | 师伟 |  |  | 联系电话 | 65260165
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 16 | 16 | 0 | 10 | 0% | 0
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 16 | 16 | 0 | — | 0% | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 医用设备使用人员业务能力考评： （1）组织“医用设备使用人员业务能力考评”考评专业18项 （2）组织医用设备使用相关人员2000余人参加2023年医用设备使用人员业务能力考评 。 |  |  |  | 经向国家卫健委人才交流中心核实，2023年度不开展医用设备使用人员业务能力考评。本年度考评工作未能按计划完成。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 考评项目数 | 18项 | 0项 |  | 10 | 0 | 因我会未收到国家卫生健康委卫生人才交流中心开展此项工作的通知，故本年度医用设备使用人员业务能力考评延期举行。
|  |  | 参加2023年医用设备使用人员业务能力考评人数 | 近2000人 | 0人 |  | 10 | 0 | 因我会未收到国家卫生健康委卫生人才交流中心开展此项工作的通知，故本年度医用设备使用人员业务能力考评延期举行。
|  | 质量指标 | 医用设备使用人员的业务素质 | 得到提升 | 得到提升 |  | 10 | 0 | 经向国家卫健委人才交流中心核实，2023年度不开展医用设备使用人员业务能力考评。本年度考评工作未按计划完成
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | 2023年12月底前 | 2023年12月底前完成 |  | 10 | 0 | 经向国家卫健委人才交流中心核实，2023年度不开展医用设备使用人员业务能力考评。本年度考评工作未按计划完成
| 成本指标 | 经济成本指标 | 年预算总成本 | 16万元 | 0万元 |  | 10 | 0 | 经向国家卫健委人才交流中心核实，2023年度不开展医用设备使用人员业务能力考评。本年度考评工作未按计划完成
|  | 社会成本指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 生态成本指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
| 效果指标 | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 社会效益 指标 | 医用设备使用人员业务能力考评的社会效益 | 医疗卫生机构医学装备的科学、安全管理程度，医用设备使用人员的业务素质提高水平诊疗服务水平和医疗质量水平 | 医疗卫生机构医学装备的科学、安全管理程度，医用设备使用人员的业务素质提高水平诊疗服务水平和医疗质量水平 |  | 30 | 0 | 经向国家卫健委人才交流中心核实，2023年度不开展医用设备使用人员业务能力考评。本年度考评工作未按计划完成
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 考生满意度 | 99%以上 | 99%以上 |  | 10 | 0 | 因我会未收到国家卫生健康委卫生人才交流中心开展此项工作的通知，故本年度医用设备使用人员业务能力考评延期举行。
总分 | [6 empty] | 100 | 0
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。