## Sheet1
附件2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 全市新建血库集中化血液检测和成分制备
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市红十字血液中心
项目负责人 |  |  | 王鸿捷 |  |  | 联系电话 | 62019573
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 612.5 | 612.5 | 598.337 | 10 | 97.69% | 9.7688
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 612.5 | 612.5 | 598.337 | — | 97.69% | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 完成2023年中心血库采集血液的成分制备工作和相应献血者血液标本集中化检测工作 |  |  |  | 按照《北京市血站设置规划（2018至2025年）》（以下简称“规划”）内容，在建立采供血服务体系“1+3+7”模式的基础上，已完成2023年度内中心血库采集血液的成分制备工作和相应献血者血液标本集中化检测工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（45分） | 数量指标 | 完成各中心血库送交的全血的成分制备工作 | 100% | 平谷区、怀柔区、门头沟区、昌平区、顺义区、大兴区和房山区7家新建中心血库向我中心送交全血47827.9单位，送交血液标本已100%完成了送交血液的成分制备工作。 |  | 15 | 15
|  |  | 中心血库采集的全部献血者血液标本的集中化检测工作完成率 | 100% | 平谷区、怀柔区、门头沟区、昌平区、顺义区、大兴区和房山区7家新建中心血库送交献血者血液标本34963人份，100%完成送交标本的集中化血液检测工作。 |  | 15 | 15
|  | 质量指标 | 完成献血者血液标本集中化检测相应的试验过程的室内质量控制。 | 确保所有检测处于受控状态。 | 质控记录显示所有检测处于受控状态，结果有效 |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 全部全血的成分制备工作 | 2023年1月10日前完成 | 谷区、怀柔区、门头沟区、昌平区、顺义区、大兴区和房山区7家新建中心血库均实现了独立开展采血业务。对于上述各家中心血库送交的血液100%完成了成分制备工作。 |  | 5 | 5
| 成本指标（5分） | 经济成本指标 | 项目资金投入 | ≤612.5万元 | 598.337万元 |  | 5 | 5
|  | 社会成本指标 | 不涉及
|  | 生态成本指标 | 不涉及
| 效果指标（30分） | 经济效益 指标 | 不涉及
|  | 社会效益 指标 | 按照北京市血站设置规划(2018 年-2025 年)》要求完成相关工作，提高血站的临床供血能力和综合服务保障能力。 | 按照北京市血站设置规划(2018 年-2026 年)》要求完成相关工作，提高血站的临床供血能力和综合服务保障能力。 | 按照《北京市血站设置规划（2018至2025年）》，本年度在已经实现的“1+3+7”模式的献血服务体系基础上，继续推进新建血库与中心常规业务对接，完成了各中心血库送交的全血成分制备工作，完成了送交血液标本的集中化检测工作，提高本市血站的临床供血能力和综合服务保障能力 |  | 30 | 30
|  | 生态效益 指标 | 不涉及
|  | 可持续影响指标 | 不涉及
| 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 临床医疗机构满意率80%以上 | 临床医疗机构满意率80%以上 | 2023年，对临床用血医疗机构进行了满意度调查，满意率94.2%（37.69/40） 其中：发放血液满足临床需求的情况满意率为88%(4.4/5)。 |  | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 100 | 99.7688
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。