## Sheet1
附件2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 北京市红十字血液中心提前下达2022年中央转移支付重大传染病防治项目
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市红十字血液中心
项目负责人 |  |  | 王鸿捷 |  |  | 联系电话 | 62019573
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 863 | 863 | 863 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 |  |  |  | — |  | —
|  |  | 上年结转资金 | 863 | 863 | 863 | — | 100% | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 保持全市血站血液筛查检测能力和水平，控制和降低艾滋病经血传播的风险。有关经血传染病血液筛查核酸检测覆盖率达到100% |  |  |  | 已完成全市血液筛查核酸集中化检测工作，全市血液核酸检测覆盖率100%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 完成全市血液筛查核酸集中化检测 | 根据血液采集情况，完成全部送交的献血者血液标本HBV、HCV和HIV核酸检测 | 已完成全市血液筛查核酸集中化检测433772人份 |  | 15 | 15
|  | 质量指标 | 全市血液核酸检测覆盖率 | 100% | 100% |  | 15 | 15
|  | 时效指标 | 项目招标采购完成时间 | 2023-12-01 | 2023-12-01 |  | 10 | 10
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 控制在预算金额内 | ≦863万元 | 863万元 |  | 10 | 10
|  | 社会成本指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及
|  | 生态成本指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及
| 效果指标（30分） | 经济效益 指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及
|  | 社会效益 指标 | 开展全市血液筛查核酸集中化检测，保持了血液筛查检测的技术能力和水平，有效阻断了艾滋病等主要传染病的经血传播 | 开展全市血液筛查核酸集中化检测，保持了血液筛查检测的技术能力和水平，有效阻断了艾滋病等主要传染病的经血传播 | 项目保障了我市血站核酸检测试剂的投入，保持了血液筛查检测的技术能力和水平，有效阻断了HIV、HBV、HCV等主要传染病的经血传播，保障了全市临床用血安全和患者健康权益，取得了良好的社会效益。 |  | 30 | 28 | 社会效益指标资料归集不充分； 效益指标量化程度有待加强
|  | 生态效益 指标 | 不涉及
|  | 可持续影响指标 | 不涉及
| 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 献血者满意度达90%以上 | 90%以上 | 2023年度献血者满意度调查显示满意度得分率97.9%（29.37/30） |  | 5 | 5
|  |  | 临床用血医疗机构满意度 | 80%以上 | 对临床用血医疗机构进行了满意度调查，满意率94.2%（37.69/40） |  | 5 | 5
总分： | [6 empty] | 100 | 98
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。