## Sheet1
附件2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 市血液中心中央转移支付2023年重大传染病防控项目
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市红十字血液中心
项目负责人 |  |  | 王鸿捷 |  |  | 联系电话 | 62019573
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 870 | 2845 | 869.7466 | 10 | 30.57% | 3.0571
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 870 | 2845 | 869.7466 | — | 30.57% | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 完成年度内全市血站血液筛查核酸检测工作；血液质量管理有关工作；血站血液筛查实验室的质量控制及室间质评活动，完成人类嗜T淋巴细胞病毒检测，提升无偿献血服务，开展无偿献血招募能力及血液安全保障能力建设，提升临床用血保障能力保证血液安全。 |  |  |  | 完成全部送交的献血者血液标本HBV、HCV和HIV核酸检测，有关经血传染病血液筛查核酸检测覆盖率达到100%；省级以上实验室室间质量评价通过率100%；年度完成人类嗜T淋巴细胞病毒检测4万人份（检测试剂数量）；献血者满意度达90%以上，临床用血医疗机构满意度达80%以上。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 完成采购11.4万人份献血者血液核酸检测 | 11.4万人份 | 已完成全市血液筛查核酸集中化检测433772人份（人次） |  | 15 | 13.5 | 年初指标设置较低
|  |  | 完成2023年度人类嗜T淋巴细胞病毒抽样监测任务 | 40000人份 （检测试剂数量） | 已完成40000人份（检测试剂数量） |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 省级以上实验室室间质量评价通过率 | 100% | 省级以上实验室室间质量评价通过率达到100% |  | 10 | 10
|  |  | 临床用血核酸检测 | 100% | 对全市1家血液中心，3家中心血站和各区中心血库送交的献血者标本均进行核酸检测，血液核酸检测覆盖率100% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 在经费执行期内完成项目 | 2024-12-01 | 已完成2023年相关内容，预计项目整体2024年完成 |  | 10 | 10
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 控制在预算金额内 | ≦2845万元 | 869.746582万元 |  | 5 | 5
|  | 社会成本指标 | 不涉及
|  | 生态成本指标 | 不涉及
| 效果指标（30分） | 经济效益 指标 | 不涉及
|  | 社会效益 指标 | 开展全市血液筛查核酸集中化检测，完成献血者11.4万人次的血液核酸检测 | 11.4万人次 | 已完成全市血液筛查核酸集中化检测433772人份（人次） |  | 20 | 20
|  | 生态效益 指标 | 不涉及
|  | 可持续影响指标 | 不涉及
| 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 献血者满意度达90%以上，临床用血医疗机构满意度达80%以上 | 献血者满意度达90%以上，临床用血医疗机构满意度达80%以上 | 023年度献血者满意度调查显示满意度得分率97.9%（29.37/30） 对临床用血医疗机构进行了满意度调查，满意率94.2%（37.69/40） |  | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 100 | 91.5571
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。