## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 五批试点—老年综合征的智能化评估与数字化干预
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市老年病医疗研究中心
项目负责人 |  |  | 李静 |  |  | 联系电话 | 13611092728
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 50 | 50 | 0 | 10 | 0% | 0
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 50 | 50 | 0 | — | 0% | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | - | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | - | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 初步形成老年综合征智能信息化管理平台框架，初步构建智能化数字认知疗法，初步构建一套VR平衡训练干预方案。 |  |  |  | 2023年未开展。 2024年已开展：1）研究正在初步实施，已投稿文章2篇 2）培养博士研究生2人，硕士研究生3人 3）初步形成老年综合征智能信息化管理平台框架 4）正在构建智能化数字认知疗法和VR平衡训练干预方案
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 形成老年综合征智能信息化管理平台框架 | 1项 |  |  | 20 | 0 | 因2023年经费拨款到位时间晚，未及时支出经费，2024年一起考核
|  | 质量指标 | 平台建立 | 建立老年综合征智能信息化管理平台框架 |  |  | 10 | 0
|  | 时效指标 | 项目实施的及时性 | 严格按照计划执行 |  |  | 10 | 0
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 按计划完成预算支出 | 大于90% |  |  | 10 | 0
| 效果指标（30分） | 社会效益 指标 | 学科在全国、全世界的影响力 | 逐年增强优势学科在全国的学术影响力 |  |  | 15 | 0
|  | 可持续影响指标 | 对人才梯队建设的促进作用 | 逐步加强人才队伍建设，逐步提高学生的专业水平和综合素质 |  |  | 15 | 0
| 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥95% |  |  | 10 | 0
总分： | [6 empty] | 100 | 0
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。