## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 老年中心科研课题（非财政）
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市老年病医疗研究中心
项目负责人 |  |  | 梁阔 |  |  | 联系电话 | 83198859
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 65 | 65 | 65 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 |  |  |  | — | #DIV/0! | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — | #DIV/0! | —
|  |  | 其他资金 | 65 | 65 | 65 |  | 100% | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 2023年度用于非财政经费课题研究，研究方向为创建啮齿类小动物-非人灵长类大动物-人类全链条一体化临床转化研究体系和平台；应用临床前随机对照研究新模式验证低温保护对于啮齿类小动物急性缺血性脑卒中模型的神经保护作用；应用临床前随机对照研究新模式验证低温保护对于非人灵长类动物（即恒河猴）急性缺血性脑卒中模型的神经保护作用；在临床研究中初步开展低温保护对急性缺血性卒中血管内治疗患者的安全性和有效性 |  |  |  | 2023年度用于非财政经费课题研究，研究方向为创建啮齿类小动物-非人灵长类大动物-人类全链条一体化临床转化研究体系和平台；应用临床前随机对照研究新模式验证低温保护对于啮齿类小动物急性缺血性脑卒中模型的神经保护作用；应用临床前随机对照研究新模式验证低温保护对于非人灵长类动物（即恒河猴）急性缺血性脑卒中模型的神经保护作用；在临床研究中初步开展低温保护对急性缺血性卒中血管内治疗患者的安全性和有效性
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 研究生培养 | 1人 | 1人 |  | 5 | 5
|  | 数量指标 | 发表中文论文 | 7篇 | 7篇 |  | 5 | 5
|  | 数量指标 | 申请专利 | 1项 | 1项 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 发表论文中SCI论文的比例 | 50% | 50% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 按时间进度完成研究 | 100% | 100% |  | 10 | 10
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 预算控制数 | 65万元 | 65万元 |  | 10 | 10
| 效益 指标 | 社会效益 指标 | 学科在全国的影响力 | 提高1名 | 持平 |  | 15 | 14 | 指标未完成
|  | 可持续影响指标 | 培养学生的专业水平综合素质 | 提高 | 没有明显提高 |  | 15 | 14
| 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 研究人员及测试者满意 | 95% | 95% |  | 10 | 9 | 满意度调查材料不充分
总分： | [6 empty] | 100 | 97
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。