## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 热研所热带病相关重要病原体致病机制研究
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京热带医学研究所
项目负责人 |  |  | 杨国威 |  |  | 联系电话 | 18611811309
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 237 | 237 | 236.6 | 10 | 0.99831 | 9.9831
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 237 | 237 | 236.6 | — | — | —
|  |  | 上年结转资金 | — | — | — | — | — | —
|  |  | 其他资金 | — | — | — | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 项目期目标（2020年—2023年）： 年度目标： 1、疟疾：1）以microRNAs作为疟疾免疫应答和预后判断分子探针的研究。2）基于全基因组关联分析的恶性疟原虫青蒿素抗性相关基因的发掘。3）基于全转录组测序技术及分析的利什曼病感染特异性分子marker的发掘。2、麻风病早期诊断和易感基因的研究。3、革兰氏阴性细菌分泌系统和相关毒力蛋白的功能研究。 |  |  |  | 通过购置设备保障热带病相关重要病原体致病机制研究
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(40分) | 数量指标 | 相关论文 | 发表论文3篇 | 发表论文3篇 |  | 10 | 10
|  |  | 新增主要设备数量 | 7台设备 | 7台设备 |  | 5 | 4 | 因搬家暂缓设备的验收工作
|  | 质量指标 | 验收合格率 | 100% | - |  | 15 | 14 | 因搬家暂缓设备的验收工作
|  | 时效指标 | 按时完成各项任务 | 12月 | 12月底前 |  | 10 | 10
| 成本指标(10分) | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | 237万元 | 236.6万元 |  | 10 | 10
| 效果指标(30分) | 社会效益指标 | 履职基础、公共服务能力 | 建立设备档案，对外开放、使用 | 建立设备档案，对外开放、使用 |  | 15 | 14 | 效益指标量化不充分
|  |  | 解决热带病诊疗问题，提高群众热带病知晓率 | ≥80% | 80% |  | 15 | 15
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥90分 | 95分 |  | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 100 | 96.9831
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。