## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 临研所器官损伤修复的代谢调控项目
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市临床医学研究所
项目负责人 |  |  | 曹春梅 |  |  | 联系电话 | 13911903572
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 320 | 320 | 309.6 | 10 | 96.75% | 9.675
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 320 | 320 | 309.6 | — | 96.75% | —
|  |  | 上年结转资金 | — | — | — | — | — | —
|  |  | 其他资金 | — | — | — | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 完成代谢平台建设，提升代谢平台的运作能力和效率，并深入解析器官、组织和细胞损伤及修复中的代谢调控机制，为健康和疾病的研究提供重要支持和突破 |  |  |  | 已经完成对代谢平台建设，引入了先进的测序、质谱分析、成像等技术，提高了数据获取和分析的速度和精度。实施了流程优化和自动化措施，加强了团队内外的合作与交流，组建了跨学科的研究团队，整合了不同领域的专业知识和技术，深入解析代谢调控机制。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 举办平台相关培训班 | 2次 | 2次 |  | 10 | 10
|  |  | 购置相关设备 | 16台/套 | 16台/套 |  | 10 | 10
|  |  | 培养专职技术人员 | 1人 | 1人 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 摸索新设备使用流程 | 完成相关设备使用流程培训 | 完成相关设备使用流程培训 |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 完成支出 | 10月 | 12月 |  | 5 | 5
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 严格控制成本 | 320万元 | 309.6万元 |  | 10 | 10
|  | 社会成本指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 生态成本指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
| 效果指标（30分） | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 社会效益 指标 | 面向公共开放50万以上设备上传平台 | 面向公共开放 | 2024年度上传平台面向公众开放 |  | 15 | 13 | 上传平台时间在2024年
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 | 加强人才培养和技术培训，提高研究人员的专业水平和实验操作能力，保障代谢研究平台的正常运作 | 完成人才培养和技术培训，提了高研究人员的专业水平和实验操作能力，并可保障代谢研究平台的正常运作 | 完成人才培养和技术培训，提了高研究人员的专业水平和实验操作能力，并可保障代谢研究平台的正常运作 |  | 15 | 13 | 效果资料呈现不足
| 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 培训学员、公众满意度 | ≥90% | ≥90% |  | 5 | 4 | 满意度调查资料呈现不足。
|  | 服务对象满意度指标 | 参与科研工作相关课题人员满意度 | ≥90% | ≥90% |  | 5 | 4 | 满意度调查资料呈现不足。
总分： | [6 empty] | 100 | 93.675
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
Note on F19: swss1: 需填写支出时间。