## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 财经培训
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市卫生健康委会计核算服务中心
项目负责人 |  |  | 李树青 |  |  | 联系电话 | 55532251
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 6.85 | 4.5422 | 4.5422 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 6.85 | 4.5422 | 4.5422 | — | 100% | —
|  |  | 上年结转资金 | — | — | — | — | — | —
|  |  | 其他资金 | — | — | — | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 开展财经管理人员业务及其他培训，培养高水平财经管理人员，提高本系统财经管理人员的专业胜任能力。 |  |  |  | 开展了财务、审计负责人专题培训，进一步提高了财经管理人员的专业胜任能力及业务水平。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 培训人数 | 110人 | 线下74人 线上530人 |  | 15 | 12 | 实际参加培训的人员数量是线上加线下共同参加的人员数量。年初指标设置有待完善。
|  | 质量指标 | 培训效果 | 培训效果 | 达到了预期的培训效果 |  | 15 | 14.5 | 支撑材料、量化程度有待加强
|  | 时效指标 | 完成时间 | 2023年12月31日前完成 | 培训2023年8月完成 |  | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本 | ≤6.85万元 | 实际支出4.54219万元 |  | 10 | 10
| 效果指标 | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 社会效益 指标 | 提高本系统财经管理人员的专业胜任能力 | 提高本系统财经管理人员的专业胜任能力 | 提高了本系统财经管理人员的专业胜任能力 |  | 30 | 29 | 支撑材料、量化程度有待加强
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训人员满意度 | ≥90% | =99.74% |  | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 100 | 95.5
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。