## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 行业财经数据精细化监管
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市卫生健康委员会会计核算服务中心
项目负责人 |  |  | 李树青 |  |  | 联系电话 | 55532251
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 114.5236 | 110.7136 | 108.6 | 10 | 98.09% | 9.8091
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 114.5236 | 110.7136 | 108.6 | — | 98.09% | —
|  |  | 上年结转资金 | — | — | — | — | — | —
|  |  | 其他资金 | — | — | — | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 通过本项目开展，业务调研、数据分析；完成网络直播保障；每年为医疗服务价格信息管理平台开展等保三级测评，定期为有关应用系统等保二级测评，并根据测评发现问题，采购安全相关措施，保障各业务应用系统安全运行。通过对中心门户网站和业务应用系统进行渗透测试、源代码安全检测、网站安全监控、应急响应、安全威胁预警工作，保障网站和业务信息系统的安全稳定运行。 |  |  |  | 通过本项目，完成了业务调研、数据分析工作；完成了网络直播保障工作；完成了医疗服务价格信息管理平台等保三级测评，以及门户网站、会计人员继续教育学习平台等保二级测评工作，保障了各业务系统的安全运行。完成了各业务系统的渗透测试、源代码安全检测、网站安全监控、应急响应、安全威胁预警工作，保障网站和业务系统的安全稳定运行。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 等保三级测评数量 | 1次 | 1次 |  | 5 | 5
|  | 数量指标 | 渗透测试、源代码检测 | 1次 | 1次 |  | 5 | 5
|  | 数量指标 | 线上会议保障次数 | ≤20次 | 9次 |  | 5 | 5 | 需进一步做好预算计划工作，明确直播保障会议次数
|  | 数量指标 | 分析报告撰写 | 2份 | 2份 |  | 5 | 5
|  | 数量指标 | 网站安全监控 | 1年 | 1年 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 等保三级测评通过率 | 100% | 100% |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 实施进度 | 1年 | 1年 |  | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本 | ≤114.5236万元 | 实际支出108.6万元 |  | 10 | 10
| 效果指标 | 经济效益 指标 | 业务调研、数据分析推动促进财经工作 | 业务调研、数据分析推动促进财经工作 | 业务调研、数据分析推动促进了财经工作 |  | 15 | 14 | 支撑材料、量化程度有待加强
|  | 社会效益 指标 | 保障各业务应用系统安全运行 | 保障各业务应用系统安全运行 | 保障了各业务应用系统安全运行 |  | 15 | 15
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上级卫生管理部门对工作满意 | ≥90% | =99.75% |  | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 100 | 98.8091
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。