## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 人才培养支持项目—护理及中药专业内涵提升建设
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京卫生职业学院
项目负责人 |  |  | 卜训生 |  |  | 联系电话 | 13810111887
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 268.138 | 268.138 | 268.138 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 268.138 | 268.138 | 268.138 | — | 100% | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 通过此项目，用于护理教师教科研、改革教学方法，提高教科研水平。用于护理、助产专业教学和实训，满足内科护理学、妇产科护理学、老年护理学教学和实训需要，提升学生的操作水平、培养学生临床思维能力、应变能力、沟通能力、团队协作能力，以满足临床对护理人才的需要。中药学专业建设逐步完成配备国内一流仪器设备、独具中医药特色，具有中药鉴定与质量分析教学与科研、中医药文化传承等优质实践资源，高水平专业化的“教、学、做、评、”一体化中药专业实践教学基地；打造信息化教学资源丰富、人员齐备、业务水平高、定位准确、办学特色突出，有示范和引领作用，具备“北京特色”和“卫职特色”的服务于首都中医药教育发展和创新的特色专业。 |  |  |  | 通过购进实验实训设备及教学资源制作，有效改善了中药学专业和康复专业实践教学硬件条件，满足了中药学专业和康复专业学生实践教学和技能训练的需求，中药学专业建设逐步完成配备国内一流仪器设备、独具中医药特色，具有中药鉴定与质量分析、中医药文化传承等优质实践资源，高水平专业化的“教、学、做、评”一体化中药专业实践教学基地；打造信息化教学资源丰富、人员齐备、业务水平高、定位准确、办学特色突出，有示范和引领作用，具备“北京特色”和“卫职特色”的服务于首都中医药教育发展和创新的特色专业，达成了年度总目标。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 设备数量 | 1批 | 已完成购置中药学综合实训室购置仪器设备及中药标本共计15项255台套，护理专业人才培养实训设备3台套 |  | 15 | 10.5 | 年初指标值设置过于笼统，后续建议细化
|  | 质量指标 | 产出质量 | 优 | 产品质量稳定可靠，验收合格率100% |  | 15 | 15
|  | 时效指标 | 项目完成进度 | 12月 | 12月完成 |  | 10 | 10
| 成本指标（10分） | 成本指标 | 项目成本预算 | ≤268.138万元 | 实际支出268.138万元 |  | 10 | 10
| 效果指标（30分） | 社会效益 指标 | 培养更多的医药卫生事业发展及社会岗位需求的中药学人才，支持首都教育事业的发展，提升教师教学及科研力，提高学生就业水平和竞争力，提高就业学生的适应社会能力，提供社会服务，满足社会需求。 | 优 | 培养了更多的医药卫生事业发展及社会岗位需求的中药学人才，支持首都教育事业的发展，提升教师教学及科研力，提高学生就业水平和竞争力，提高就业学生的适应社会能力，提供社会服务，满足社会需求。 |  | 15 | 15
|  | 经济效益指标 | 设备利用率达到95% | 优 | 设备全部投入使用，利用率达100% |  | 15 | 15
| 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 全院师生满意度≥95% | ≥95% | 98.72% |  | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 100 | 95.5
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。