## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 医学技术系专业建设
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京卫生职业学院
项目负责人 |  |  | 韩跃春 |  |  | 联系电话 | 13693331959
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 427.428 | 424.9 | 424.9 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 427.428 | 424.9 | 424.9 | — | 100% | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0% | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0% | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 医学技术系专业建设项目购置后，可满足《手术操作分类》《国际疾病编码》、《医学影像信息技术》、《CT检查技术》等专业核心课程临床操作实训和信息化仿真教学的基本需求，为医学影像技术和卫生信息管理专业实训提供必要的数字化实训设备和信息化实训资源6套，改变临床病例欠缺条件下部分实训内容无法开展的现状，同时为特色高水平专业建设提供必要的教科研设备保障条件，提高人才培养质量和教科研成果数量，实训安全质量得到有效保障。 |  |  |  | 医学技术系专业建设项目购置后，可满足《手术操作分类》《国际疾病编码》、《医学影像信息技术》、《CT检查技术》等专业核心课程临床操作实训和信息化仿真教学的基本需求，为医学影像技术和卫生信息管理专业实训提供必要的数字化实训设备和信息化实训资源6套，改变临床病例欠缺条件下部分实训内容无法开展的现状，同时为特色高水平专业建设提供必要的教科研设备保障条件，提高人才培养质量和教科研成果数量，实训安全质量得到有效保障，达到了年度总目标。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 购置设备数量 | 卫生信息管理实训教学平台1套、医学影像图像处理系统1套、超声检查虚拟仿真系统1套、医学技术人工智能科研平台1套及自助胶片打印机2台。 | 卫生信息管理实训教学平台1套、医学影像图像处理系统1套、超声检查虚拟仿真系统1套、医学技术人工智能科研平台1套及自助胶片打印机2台。 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 验收合格率 | 100% | 100% |  | 10 | 10
|  |  | 售后质量 | 选择产品工作稳定可靠、售后服务好。符合国家标准。 | 选择产品工作稳定可靠、售后服务好。符合国家标准。 |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 招标采购时间 | 招标采购时间：9月完成招标工作及签订合同 | 招标采购时间：9月完成招标工作及签订合同 |  | 5 | 5
|  |  | 验收时间 | 2023年12月完成项目验收 | 2023年12月完成项目验收 |  | 5 | 5
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | 总成本控制在424.9万元及以下 | 424.9万元 |  | 10 | 10
| 效果指标（30分） | 社会效益 指标 | 在建设具有北京市示范作用、服务行业发展的人才培养基地和教科研平台基础上，培养院级及以上骨干教师、专业带头人和创新团队各1项，医学技术系各专业开设实训项目增加200个，年发表学术论文增加5篇，教学改革成果增加10项，完成精品在线课建设4门。 | 在建设具有北京市示范作用、服务行业发展的人才培养基地和教科研平台基础上，培养院级及以上骨干教师、专业带头人和创新团队各1项，医学技术系各专业开设实训项目增加200个，年发表学术论文增加5篇，教学改革成果增加10项，完成精品在线课建设4门。 | 在建设具有北京市示范作用、服务行业发展的人才培养基地和教科研平台基础上，培养院级及以上骨干教师、专业带头人和创新团队各1项，医学技术系各专业开设实训项目增加200个，年发表学术论文增加5篇，教学改革成果增加10项，完成精品在线课建设4门。 |  | 20 | 18 | 原因：专业带头人培养周期延迟； 措施：根据北京市项目申报积极申报。
|  | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 医学技术系专业建设项目能解决医学影像技术和卫生信息管理专业实训教学中的信息化资源、实训设备、科研条件不足的现状，提高《手术操作分类》《国际疾病编码》、《医学影像信息技术》、《CT检查技术》等专业核心课程专业核心课程的实训教学质量，改善教科研的基础条件，为特色高水平专业建设和人才培养质量提升奠定基础。 | 医学技术系专业建设项目能解决医学影像技术和卫生信息管理专业实训教学中的信息化资源、实训设备、科研条件不足的现状，提高《手术操作分类》《国际疾病编码》、《医学影像信息技术》、《CT检查技术》等专业核心课程专业核心课程的实训教学质量，改善教科研的基础条件，为特色高水平专业建设和人才培养质量提升奠定基础。 |  | 10 | 10
| 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥95% | 100% |  | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 100 | 98
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。